## 届出書作成フロー
：作成後、工事1週間前にPPES担当者へ提出
：作成後、工事日までにPPES担当者へ提出
各拠点別届出書※6
工事受注
届出書作成フロー
※2 工事安全確認シートとは、
・工事計画書の作業に対して危険源を洗い出す。
作業指示書※4
※5 有機則・特化則・粉じん則に該当する化学物質はRA健診は不要であるが、
RA結果に関わらず、特殊健康診断を実施する。
工事計画書※1
工事安全確認シート※2
リスク対策書※3
工事作業者名簿※5
※1 工事計画書とは、
・社内情報に使用。（ラップ工事）
・1週間分の作業時間、工事エリア、作業場所、作業内容を日割りで記載する。
※3 リスク対策書とは、
・作業毎のリスク項目を洗い出す。
・危険源（危険作業）に対してのリスク対策を講じる。
・フォーマットは問わない。
※4 作業指示書とは、
・作業指示者が作業者へ指示する内容を記載。
・作業指示（手順）は可能なかぎり分解（細かく）し、作業毎のリスクと対策を明確にする。
・作業手順を周知、理解したことを確認してサイン記入。
・フォーマットは問わない。
※5 工事作業者名簿とは、
・工事に必要な有資格者をチェックする。
・工事安全責任者は元方あるいは協力会社どちらかに必要。
※6 各拠点別届出書とは、
・該当作業がある場合に作成。
工事看板および当日KYM用紙を含め現場に掲示

## 届出目次
届出提出一覧
| No | 届出名称 | 提出区分 | 備考
| 1 | 工事計画兼結果報告書 | 必須 |  | 全社共通
| 2 | 工事安全確認シート | 必須 |  | 全社共通
| 3 | リスク対策書 | 必須 | 安全作業イメージ図有 | 全社共通
| 4 | 作業指示書 | 必須 | 重点リスクに対する対策 | 全社共通
| 5 | 現地工事作業者名簿 | 必須 |  | 全社共通
| 6 | 工事看板 | 必須 |  | 全社共通
| 7 | KYミーティング | 必須 | 自社フォーマットが無い場合は使用 | 全社共通
| 8 | 入門許可_平日(PEC) | PALカード無の場合は必須 |  | 洲本ローカル
| 9 | 入門許可_休日(PEC) | PALカード無の場合は必須 |  | 洲本ローカル
| 10 | 工事登録確認証（PEC） | 該当作業がある場合は必須 |  | 洲本ローカル
| 11 | 火気使用許可証（PEC) | 該当作業がある場合は必須 |  | 洲本ローカル
| 12 | 安全装置を解除する作業 | 該当作業がある場合 | 室長以上確認 | 全社共通
13
14
15
16

## 工事看板
実現しよう災害ゼロ！
工 事 名 | 0
管理部署名 | 0 | 担当者 様 電話番号
期 間 | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
元請会社名 |  | 営業担当者
所属：
氏名：
担当者携帯番号
元方会社名 | ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 工事責任者 資格番号
施工会社名 | ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 作業責任者
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
労災保険番号：
電話番号：

## 工事計画書
工事計画兼結果報告書 | [16 empty] | 提出日 | [12 empty] | 工事依頼部署
分類 |  | 計画工事 |  | メンテ工事 |  | 緊急/変更 | [5 empty] | ※1コア抜き・アンカー打設・感知器・振動・臭気・ほこり・粉塵発生作業については工事登録届が必要です ※2バルブ操作、ブレーカー操作については届出は必要ありませんがＰＰＥＳ立会が必須となります | [14 empty] | 施工会社名 |  |  |  | 工事責任者 |  |  | 有り
無し
工事名称 | [11 empty] | 関連 届出 |  | ①火気使用 許可願(PEC) | ②入門許可_ 平日（PEC） | ③入門許可_ 休日（PEC） |  | ④工事登録確認証 （PEC） | [8 empty] | 連絡先 |  |  |  | 緊急連絡先
[27 empty] | 着手許可 | 関連部門 |  | 発注部門 |  |  | 施工会社
[14 empty] | 無し | 無し | 無し |  | 無し | [9 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 責任者 | 担当者 | 責任者
予定工期 | [5 empty] | ～ | [7 empty] | ⑤安全装置を解除する作業
工事登録場所
無し
作業日 | 作業時間 |  |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人数 |  | 作業内容 |  |  |  | 届出・危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[7 empty] | 柱番 |  | 柱番 | [8 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質 | 防災
| 開始から終了予定 |  |  | 実績時間 | 棟 | 階 | X | Y | X | Y
2024-02-19 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-20 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-21 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-22 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-23 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-24 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
2024-02-25 |  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [9 empty] | 名
※提出〆切：火曜日に翌週分を提出すること
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Ver.6
Note on D5: 計画工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on H5: メンテ工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on J5: メンテ工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on Y11: 選択してください
Note on AE11: 選択してください
Note on AK11: 選択してください
Note on Y17: 選択してください
Note on AE17: 選択してください
Note on AK17: 選択してください
Note on A23: yyyy/mm/dd 入力ください
Note on AY23: 施工側担当者 （施工側責任者）
Note on BH23: 施主責任者名（発注部門）は必ず入力をお願いします

## 工事安全確認シート
工事安全確認シート（安全・危険作業チェック）
［工事前：修正年月日 ／ ／ ］
工事名 |  |  |  | 工事内容（新設 ・改造 ・移設 ・保全/修理 ・緊急）
事業所 | 洲本 |  |  | 建屋・エリア： |  |  | 工事前
工事期間 |  |  |  | 受注会社： | 工事安全責任者
|  |  |  | PPES部署： | 発注・計画担当
構内作業 安全基準
１．全般 | 1 | 安全責任者の役割 |  | 現地確認、 工事前RA（本シート）、 協力会社への安全指導 （会社名： ）
| 2 | 服装 |  | ヘルメット、保護メガネ、安全靴、長袖・長ズボン 現場ドレスコード（クリーン服、 静電靴、 上履き その他 ）
| 3 | 保護具 |  | ヘルメット種類（墜落 感電 その他 ） 保護具（マスク 保護メガネ 手袋 耳栓 その他 ）
| 4 | 工事管理板 |  | 所持
| 5 | 作業の４S |  | 資材・機材の置き場 置き方・積み方 有害物・危険物 油漏れ
| 6 | 構内通行 |  | 制限速度（屋外：20km/h未満，屋内：10km/h未満） 搬入出経路
２．安全装置解除作業 |  |  | 有 ・ 無 | 設備の動力・エネルギー供給を遮断せずに行う 安全装置解除作業において 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
３．高所作業 |  |  | 有 ・ 無 | 床面基準・ 2ｍ～5ｍ未満 ・ 5ｍ以上 ・ その他( )
|  | 高所作業方法・内容 | 有 ・ 無 | 脚立 うま・脚立足場 作業台 はしご ローリングタワー 足場・作業床 つり足場・安全ネット張り 屋根上 開口部・ピット付近 高所作業車 クレーン上
４．感電 | 1 | 電気作業 | 有 ・ 無 | ～50V 50～600V 600～7000V 7000V～ 有資格者の確認 停電・送電範囲の確認 活線近傍作業の有無
| 2 | 電動工具・機器類 | 有 ・ 無 | 電動工具・コードリールの点検・絶縁チェック
| 3 | 工事用分電盤の配線 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 施工方法
| 4 | アーク溶接 | 有 ・ 無 | 機器の点検 使用方法 保護具 火気使用に該当
| 5 | 制御盤 作業 | 有 ・ 無 | 電源ロックアウト方法 停止範囲の確認 作業場の照度 試運転時の安全確保
５．挟まれ （設備試運転） | 1 | ロックアウト（他人の誤操作防止） | 有 ・ 無 | 停止範囲の確認とロックアウト方法
| 2 | 大型設備での作業 | 有 ・ 無 | 停止範囲・死角の確認 ホイッスルの使用
| 3 | ロックアウトできない作業 | 有 ・ 無 | 作業手順・方法、緊急時の停止方法・監視人の配置の確認 囲いの設置、注意喚起・立入禁止措置
安全装置解除作業 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
| 4 | ロボット教示 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応
６．火災・爆発 | 1 | 火気使用 | 有 ・ 無 | 防火用具、 火気使用中の垂れ幕、 火気監視人・監視時間（ 分） ※火気使用後２ｈの監視
| 2 | ガス溶接・溶断 | 有 ・ 無 | 器具点検、 ボンベ管理
| 3 | 防火用具の確認 | 有 ・ 無 | 消火器 〔 本〕・消火水・砂バケツ 〔 個〕・ 不燃シート（スパッタシート） 〔 枚〕
７．酸欠・中毒 | 1 | 塗装作業（有機溶剤） | 有 ・ 無 | 屋内／屋外 有資格者の確認 有機溶剤の種類 有機則に基づく換気・保護具・容器管理の方法
| 2 | 酸欠（設備・炉内、タンク内） | 有 ・ 無 | 設備・タンク内・マンホール内・槽内・その他( ) 有資格者の確認 酸欠則に基づく対応
８．荷役・重機 | 1,2 | 重量物運搬 | 有 ・ 無 | 重量物 安全3原則の徹底 「つり荷・転倒危険範囲に入らない」「入る場合は落下防止・転倒防止する」「作業に入る前に安全な作業位置・退避位置を確認」 重心位置の確認 持ち上げ・つり上げ方法と落下・転倒防止
| 3 | 玉掛け | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 玉掛け作業の基本徹底
| 4 | 移動式クレーン | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 クレーン則に基づく対応 移動時のブーム格納 悪天候時の作業中止
| 5 | 建設機械 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 機械名( )
| 6 | フォークリフト | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 運行経路・制限速度 安衛則に基づく対応
| 7 | トラックほか 貨物車両 | 有 ・ 無 | 安衛則に基づく対応 アオリ・ウイングを開いたままの走行禁止 車輪留め
９．その他 | 1 | 研削作業 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 火気注意
| 2 | 振動工具 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 保護具（マスク・耳栓） 飛散防止対策
| 3 | 制冷と空調
| 4 | ボイラ操作
| 5 | 化学物質 | 有 ・ 無 | SDSの確認 保護具
「有」がある場合、別紙にて作業ごとにリスク対策書を作成願います。
工事受注業者様(作成) → 発注部署(確認：担当者) → 業者様 ⇒（修正がある場合：工事前：修正 → 発注部署(確認：担当者) ）→ 工事看板・掲示板
PPES担当者
印・サイン
チェック

## 作業指示書
作 業 指 示 書 | [17 empty] | 元請会社 | 施工会社 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
作業日 |  | ： | 年 | 月 | 日 | ＊高所作業 | [8 empty] | 左のセルで有無を選択してください | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
＊火気使用 | bar: 2026 2 to 2027 3
工事場所 |  | ： | [15 empty] | 元請工事 安全責任者 | 施工工事 安全責任者
(危険物施設･火気使用制限場所) | bar: 2026 2 to 2027 3
工事名 |  | : |  |  |  | ＊火気監視者
No | 作 業 手 順 | [5 empty] | 役割分担 (作業者名) |  | 危険源（○印） | [6 empty] | 資格者☑ | リスクアセスメントを織り込んだ処置事項 作業の要になる重要項目 |  |  | 作業時間(昼休みは除く）
[9 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
作業指示 受領 確認 サイン
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。
注）⓵作業指示受領確認のサインは作業者全員のフルネームを記入 | [7 empty] | ⓶ |  | 部は、お昼休み | [10 empty] | 2025.7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
※必ず作業に必要な資格者がいるのか確認をして下さい
Note on AC2: セルを指定して有無を選択してください
Note on AC3: セルを指定して有無を選択してください
Note on AP4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on BF4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on AC5: セルを指定して有無を選択してください
Note on AI8: 危険源に対応する資格を有する場合は セルを指定して☑ を選択してください
Note on AG9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on AH9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on BC10: 図形の矢印で張り付けてください
Note on V11: 作業指示書で作業する人
Note on AJ11: 考えられるリスクに対する処置を記入してください

## リスク対策書
リスク対策書 | [11 empty] | 元請会社 | 0 |  | 施工会社
作業日： |  | 年 月 日 | ＊高所作業 有 ・ 無 ＊火気使用 有 ・ 無 (危険物施設･火気使用制限場所) 有 ・ 無 ＊火気監視者
エリア： |  | 0 | [9 empty] | 元請 担当者 |  |  | PPES 工事責任者
工事名： |  | 0
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源（○印） | [7 empty] | 危険源への具体的対策 |  |  |  |  | 作業時間
|  |  | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量物 | 化学物質 | その他
6 8 10 12 14 16 18 20 22
1
2
3
4
5
【留意点】 | [13 empty] | 安全パトロール員のコメント
1．工事の前日までに工事安全責任者が作成する
2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する
*作業中上記以外の危険と思われる作業が発生した場合は、作業を中断し、
ＫＹを実施し是正処置後作業再開すること。
上記目的以外の作業を頼まれたとしても実施しないこと（ついで作業禁止）
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。

## 現地工事作業者名簿
PPES構内作業 |  | 現地工事作業者名簿(資格表)
PPES安全協力会
工 事 名 | 0 | [6 empty] | 期間 |  | 0 | [9 empty] | ～ |  | 0
作 業 形 態 |  | 作 業 者 名 簿 所属会社は左記の記号を記入(A､B､C…)
[6 empty] | 出勤表（月/日）○印 | [6 empty] | 資 格 （○印）
工 事 安 全責 任 者 名
|  | 所属会社 | 作業者氏名 （年齢） |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 工事安全責任者教育 | 足場組立等作業主任者 | 足場組立等作業指揮者 | 足場組立等作特別教育 | フルハーネス型特別教育 | 高圧・特別高圧電気特別教育 | 低圧電気特別教育 | 電気工事士 | 高所作業車技能講習 | 高所作業車特別教育 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ技能講習 | ガス溶接作業主任者 | アーク溶接特別教育 | 玉掛け技能講習 | 玉掛け特別教育 | ｸﾚｰﾝ運転士免許 | 床上操作ｸﾚｰﾝ技能講習 | ｸﾚｰﾝ特別教育 | 酸欠作業主任者 | 酸欠特別教育 | 特定化学物質作業主任者 | 有機溶剤作業主任者 | 危険物取扱者乙4 | 振動工具取扱従事者教育
元 請 会 社
|  |  |  | ( | 才）
A 元 方 会 社
|  |  |  | ( | 才）
|  |  |  | ( | 才）
二次関係請負人 |  |  |  | ( | 才）
B
労災保険番号: |  |  |  | ( | 才）
TEL
C
|  |  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL
D |  |  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL |  |  |  | ( | 才）
三次関係請負人
B-1 |  |  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL |  |  |  | ( | 才）
労災保険番号: |  |  |  | ( | 才）
TEL
|  |  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL
|  |  |  | ( | 才）
作業者人数合計
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on U7: 高さ5m以上の足場組立、解体又は変更の作業
Note on V7: 高さ5m未満の足場組立、解体又は変更の作業
Note on W7: 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
Note on X7: 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な所において、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業
Note on Y7: 高圧(直流750V超・交流600V超～7000V以下)、特別高圧(7000V超)の充電電路、その支持物の敷設などの業務
Note on Z7: 低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路の敷設、修理の業務等
Note on AA7: 第一種は第二種の範囲に加え、高電圧で受電する小規模ビル、工場などの電気設備などの工事の作業 第二種は、低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備などの工事の作業
Note on AB7: 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務
Note on AC7: 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務
Note on AD7: 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転業務
Note on AE7: アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
Note on AF7: アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
Note on AG7: 吊上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛け業務
Note on AH7: 吊上げ荷重1t未満のクレーンの玉掛け業務
Note on AI7: 吊上げ荷重5t以上のクレーンの運転業務
Note on AJ7: 吊上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン運転業務
Note on AK7: 吊上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務
Note on AL7: 酸素欠乏危険作業場所における作業
Note on AM7: 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
Note on AN7: 特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
Note on AO7: 屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、または取り扱う業務
Note on AP7: 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所において、危険物を取り扱う作業
Note on AQ7: エアリベッター、ディスクグラインダー(直径150mm超)、両頭グラインダー(直径150mm超)、インパクトレンチ、インパクトドライバー、ジグソーなどを取り扱う業務
Note on AR7: 左記以外の資格は空欄に記載

## KYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
作 業 開 始 前 ・ K Y ミ ー テ ィ ン グ 実 施 記 録
K Y M 実 施 日 |  | 工 事 名 |  | リーダー（作業責任者） |  | ＫＹ参加人員数
年 月 日
Ⅰ．KYM（危険予知ミーティング）実施記録 |  |  |  |  | Ⅲ．ワンポイント（３回指差唱和）
KYMの 進め方 |  |  |  |  | ヨシ!!
No | 今日の作業はどんな危険があるか （1R） 重要２項目を選びNoに◎をつける（2R） |  | 危険を事前に防ぐために何をするか （3R） 最も重要な項目に を記入（4Ｒ）
1
Ⅳ．ﾀｯﾁｱﾝﾄﾞｺｰﾙ （１回指差唱和）
2 |  |  |  |  | ゼロ災でいこう ヨシ !!
3
Ⅴ．KYM・健康状態、 作業指示（全員サイン）
4
5
6
Ⅱ．今日の行動目標
【帳票ルート】 作業責任者 → 工事責任者 → 管理者 → ＰＰＥＳ担当
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
～した時 ～して ～になる
ヨシ！

## 安全装置解除(KY)
安全装置解除作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表
[9 empty] | 作成日： | 年 月 日
作業日（最長1週間） |  | 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） | [6 empty] | 会社名：
作業時間 |  | 〇時〇分～〇時〇分 |  |  |  | PPES責任者 | 工事安全責任者 |  | 作成 |  | 復旧後確認
設備名
作業者名
工事安全責任者 | [5 empty] | ※室長以上 |  |  |  |  | ※PPES担当者
監視人連絡先 | [5 empty] | 確 認 項 目
[5 empty] | □ | 本当に安全装置の解除が必要な作業か
ＫＹ実施メンバ |  |  |  |  | □ | 安全装置の解除範囲は適正か
[5 empty] | □ | 全ての危険源がリスク対策書に挙げられているか（リスク対策書確認）
[5 empty] | □ | リスク対策書に正しい作業内容が記されているか（リスク対策書確認）
[5 empty] | □ | 作業前ＫＹは正しく実施されているか（記録表確認）
[5 empty] | □ | 監視人は作業内容を理解しているか（ヒアリング）
[5 empty] | □ | 監視位置から作業が視認できるか
[5 empty] | □ | 監視人は非常停止ボタンに手を掛けながら監視できるか
[5 empty] | □ | 関係者以外進入防止の措置はできているか（囲い等）
No. | 安全装置解除 作業内容 |  | 作業者名 | その作業での危険要因 下記作業内容をする時に 「～なので～して～になる」の形で具体的に記入する |  |  |  | 安全対策 （私たちはこうする）
1
2
3
4

## 入門許可_平日(PEC)
工 事 業 者 入 門 許 可 願
総務・安全衛生課 御中 | [9 empty] | (部署)
|  |  |  | 【 平 日 ・ 休 日 】 | [5 empty] | 課長 | 担当
|  |  |  | 発行日 | 2026-04-17 07:29
工事日・立会者 |  |  | 工事業者名 |  |  | 人数 |  | 時間 | 工事内容 |  | 工事場所
(責任者)
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
※(注) | １． | 本許可願は必ず工事の３日前までに、提出して下さい。
尚、無許可の業者は保安・防災上により一切入門できません。
| ２． | 『平日工事』と『休日工事』は別々の用紙で提出して下さい。
| ３． | 上記工事で火気を使用する場合は必ず『火気使用許可願』を提出して下さい。
| ４． | 上記工事で粉塵等により感知器が発報する可能性がある場合は必ず『工事登録確認証』を提出して下さい。
Ａ４サイズで提出して下さい!

## 入門許可_休日(PEC)
工 事 業 者 入 門 許 可 願
総務・安全衛生課 御中 | [9 empty] | (部署)
|  |  |  | 【 平 日 ・ 休 日 】 | [5 empty] | 課長 | 担当
|  |  |  | 発行日 | 2026-04-17 07:29
工事日・立会者 |  |  | 工事業者名 |  |  | 人数 |  | 時間 | 工事内容 |  | 工事場所
(責任者)
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
第 工場 階
[8 empty] | ↓ |  |  | （ | 棟)
[7 empty] | 人 |  |  |  | 工程
※(注) | １． | 本許可願は必ず工事の３日前までに、提出して下さい。
尚、無許可の業者は保安・防災上により一切入門できません。
| ２． | 『平日工事』と『休日工事』は別々の用紙で提出して下さい。
| ３． | 上記工事で火気を使用する場合は必ず『火気使用許可願』を提出して下さい。
| ４． | 上記工事で粉塵等により感知器が発報する可能性がある場合は必ず『工事登録確認証』を提出して下さい。
Ａ４サイズで提出して下さい!

## 工事登録確認証（PEC）
工 事 登 録 確 認 証
№
パナソニック エナジー株式会社
工事業者名 | [14 empty] | 【工事登録場所に掲示】 | [21 empty] | 洲本拠点
[27 empty] | 総務･安全衛生課 | [5 empty] | 所 轄 課
工事責任者名
[8 empty] | 殿 | [20 empty] | 月 |  |  | 日 |  |  | 月 |  | 日
工事登録場所 |  |  |  | 第 |  |  |  | 工場 |  |  | （ | 棟 | [5 empty] | ） |  |  | 階 |  |  |  | 通 ～ |  |  |  |  | 通
[26 empty] | 部 |  |  |  |  | 課 |  |  |  |  | 工程
工事名称
登録目的
工事期間 |  |  |  | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 年 月 日（ ） 時 分 | [27 empty] | （期間７日以内）
作業内容 |  |  |  | コア抜き ・ アンカー打ち ・ 感知器 ・ 臭気 ・ 振動 ・ ほこり ・ 粉塵 ・ その他（ ）
工事立会 | [8 empty] | 部 | 立 会 担 当 者 |  |  |  |  | (印) |  |  |  |  | 工 事 責 任 者 |  |  |  | (印) |  |  |  |  | 保 安 室 許 可 印 |  |  |  |  | (印)
部署名 | [8 empty] | 課
届出・報告 | 届出日 |  |  | 開始時間 |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 終了時間 |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 届出日 |  |  | 開始時間 |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 終了時間 |  |  |  | 報告者
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 時 |  | 分
※ 当社構内において、上記の通り工事登録致します。
尚、工事着工に際しては、保安室との連絡を密にし、工事を進めること。
また、工事が原因による火災、労災、その他事故の防止に充分留意し施工すること。
切り取り線
工 事 登 録 控
【保安室保管】
№ | [30 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
工事登録場所 |  |  |  |  | 第 |  |  | 工場 |  |  | ( | 棟 | [5 empty] | ) |  |  | 階 |  |  |  | 通 ～ | [5 empty] | 通
工事業者名 | [14 empty] | 工事立会部署
工事責任者 | [14 empty] | 平日立会担当者 | [12 empty] | (印) | ＴＥＬ
[15 empty] | 休日立合担当者 | [13 empty] | ＴＥＬ
使用期間 |  |  |  | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 年 月 日（ ） 時 分 | [27 empty] | （期間７日以内）
作業内容 |  |  |  | コア抜き ・ アンカー打ち ・ 感知器 ・ 臭気 ・ 振動 ・ ほこり ・ 粉塵 ・ その他（ ）
工事登録及び解除 | 登録者 |  |  | 登 録 月 日 | [9 empty] | 登録時間 |  |  |  |  | 表示板 | [9 empty] | 解除時間 |  |  |  |  | 解除者
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
[6 empty] | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） |  |  |  | 時 |  | 分 | № | [11 empty] | 時 |  | 分
特記事項
＜申請時の責任確認について＞
①工事責任者 → 工事元請会社責任者または工事安全責任者有資格者
②立会担当者 → 工事発注者及び立会者
③工事責任部門長 → 工事発注者及び立会者のグループ長又は係長
双方が確認し押印後下記宛先へ提出してください。
書面又はメールにて下記宛先へ提出
【宛先】HR戦略・業務支援部総務室 徳島・洲本グループ
・ 賀川 健一
・ 近田 尚志
工事元請会社 ➡ 発注者又は立会者 ➡ ｐｐｅｓ総務 ➡ ＰＥＣ総務

## ①火気使用許可証（PEC)
[6 empty] | 火 気 使 用 許 可 証 |  |  |  | No．
[6 empty] | 【火気使用場所に掲示】 |  |  | パソニックエナジー株式会社
[6 empty] | 年 月 日 | 提出日 |  | 洲 本 拠 点
工事業者名 |  | 0 |  |  |  | 工事責任者 | 0
使用業者名 | [5 empty] | 使用責任者
工事責任部署名 |  | 0 |  |  |  | 立会責任者
《発行前確認検討必須項目》 ※１ | [6 empty] | 工事責任者 | 立会担当者
①火花を発生させない工法・工具を検討した | [6 empty] | 月 日 | 月 日
②火気は、極力、建屋外で使用することを検討、確認した
③やむをえず火気を使用する場合、不燃シートで隙間なく覆うことを確認した
④過去の代表的な事故事例を説明し、注意喚起した
使用場所 |  | 0
使用目的 | [10 empty] | リンク貼り付け
使用期間 | [9 empty] | （期間７日以内） | リストボックスから選択
火気種類 |  |  |  | 電気溶接 ・ ガス溶接 ・ ガス切断 ・ サンダー ・ その他（ ） | [6 empty] | 入力
届出・報告 確認事項 |  | 届 出 日 |  |  | 開始時間 | 報 告 者 | 終了時間 | 作業前教育 実施確認※２ | 発火発煙事故対策 現地確認※３ |  | 手書き入力
[9 empty] | 工事担当（サイン） | 立会担当（サイン）
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
|  | 月 日 |  |  | 時 分 |  | 時 分 | □
当工場構内において、次の通り火気の使用を許可します。
尚、火気使用に際しては、当工場より指示された諸事項を遵守し、適切な消火設備を備えると共に、火災・爆発等の防止には十分
留意し施工すること。 また、火気使用は工事終了時間の60分前までに終了しておくこと。
火 気 使 用 工 事 登 録 控
【保安室保管】
No. | [9 empty] | 年 月 日
工事登録場所 |  | 0
工事業者名 |  | 0 |  |  | 工事責任者 | 0 | 工事責任部署 | 0
使用業者名 |  | 0 |  |  | 使用責任者 | 0 | 立会担当者 | 0 | TEL
使用期間 | [9 empty] | （期間７日以内）
火気種類 |  |  |  | 電気溶接 ・ ガス溶接 ・ ガス切断 ・ サンダー ・ 感知器 ・ アンカー打設 ・ その他（ ）
工 | 登 録 者 | 登録月日(曜) |  |  |  | 登録時間 | 表 示 版 | 消 火 器 | 解除時間 | 解 除 者
事 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
登 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
録 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
及 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
び |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
解 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
除 |  | 月 日（ ） |  |  |  | 時 分 | No. | No. | 時 分
特 記 事 項
工事立会者として『工事心得（担当部門及び工事立会者用）』を確認済
工事業者に対し『工事心得（業者用）』を提示し、業者承諾済
2024年2月22日改定
【受付部署】：総務部門
[12 empty] | 承 認 | 担 当
[12 empty] | 月 日 | 月 日
【受付部署】：総務部門
承 認
担 当
月 日
月 日
部 課 工程
< 切り取り線 >
工事責任部門長
月 日
【届出フロー】
工事元請会社→発注者又は立会者→PPES総務→PEC総務→保安室
＜申請時の責任確認について＞
①工事責任者 → 工事元請会社責任者または工事安全責任者有資格者
②立会担当者 → 工事発注者及び立会者
③工事責任部門長 → 工事発注者及び立会者のグループ長又は係長
双方が確認し押印後下記宛先へ提出してください。
書面又はメールにて下記宛先へ提出
【宛先】HR戦略・業務支援部総務室 徳島・洲本グループ
・ 賀川 健一
・ 近田 尚志
工事元請会社 ➡ 発注者又は立会者 ➡ ｐｐｅｓ総務 ➡ ＰＥＣ総務 ➡ 保安室
＜注釈＞
「立会責任者」・・・工事当日に工事立会を実施するPPES側社員
「工事責任者」・・・工事を請け負う会社の工事責任者
「使用責任者」・・・火気を実際に使用する作業責任者（二次請負業者含む）
＜火気使用フロー＞
１．立会責任者として『工事心得（担当部門及び工事立会者用）』を全員で確認
２．工事責任者・使用責任者に対し『工事心得（業者用）』を提示し、承諾を得る
３. 立会責任者と工事責任者との間で、以下項目を検討・確認する ※１
①火災を発生させない工法・工具の使用を検討する
②火気は、極力、屋外で使用することを検討、確認する
③やむおえず火気を使用する場合、不燃シート（スパッタシート)隙間なく覆うことを確認する
④過去の代表的な事故事例を説明し、注意喚起する（資料：事例集）
※使用業者が作業内容を立案・検討する場合は事前検討は使用責任者が押印
４．申請書提出 （PPES申請者⇒PPES総務）
５．チェック・承認 （PPES総務⇒PEC総務⇒保安室）
６．火気使用申し出 （工事責任者または使用責任者⇒保安室）
７．消火器貸出 （使用責任者は保安室へ取りに行く）
８．作業者への作業前安全教育 （工事責任者または使用責任者⇒作業者） ※２
※作業前に当拠点ルール、当日の注意事項等、災害防止のための知識について、
教育および指示を実施すること
９．工事前に『立会責任者』と『工事責任者または使用責任者』の両者で、リスク対策が
実施されているかを『現地』で確認すること ※３
１０．火気使用工事実施
１１．火気使用終了
１２．火元後始末確認
※火気使用終了後６０分以上経過後、
『立会責任者』と『工事責任者または使用責任者』の両者で実施とする。
１３．消火器返却 （使用責任者は保安室へ返却）