## 届出書作成フロー
：作成後、工事1週間前にPPES担当者へ提出
：作成後、工事日までにPPES担当者へ提出
各拠点別届出書※6
工事受注
届出書作成フロー
※2 工事安全確認シートとは、
・工事計画書の作業に対して危険源を洗い出す。
作業指示書※4
※5 有機則・特化則・粉じん則に該当する化学物質はRA健診は不要であるが、
RA結果に関わらず、特殊健康診断を実施する。
工事計画書※1
工事安全確認シート※2
リスク対策書※3
工事作業者名簿※5
※1 工事計画書とは、
・社内情報に使用。（ラップ工事）
・1週間分の作業時間、工事エリア、作業場所、作業内容を日割りで記載する。
※3 リスク対策書とは、
・作業毎のリスク項目を洗い出す。
・危険源（危険作業）に対してのリスク対策を講じる。
・フォーマットは問わない。
※4 作業指示書とは、
・作業指示者が作業者へ指示する内容を記載。
・作業指示（手順）は可能なかぎり分解（細かく）し、作業毎のリスクと対策を明確にする。
・作業手順を周知、理解したことを確認してサイン記入。
・フォーマットは問わない。
※5 工事作業者名簿とは、
・工事に必要な有資格者をチェックする。
・工事安全責任者は元方あるいは協力会社どちらかに必要。
※6 各拠点別届出書とは、
・該当作業がある場合に作成。
工事看板および当日KYM用紙を含め現場に掲示

## 改定
改訂
ｖ８ | 安全装置解除 or 危険物取扱い作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表

## 表紙
文書番号 |  |  |  |  | 全頁 | 1 | 頁 | 1
工事管理基準(西神 神戸Lab)
改正履歴
| 改正日 | 改正内容 | 提出 | 改訂者 | 承認
| 新規20240415 | 工事計画書改正（柱No基準エリア追加） | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | 作業エリア確認シート追加（1F,2F,3F,4F,屋外） |  | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | 工事安全確認シート追加（共用ファイル） | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | 工事看板フォーマット追加（共用ファイル） | 当日掲示 | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | 工事作業者名簿追加（共用ファイル） | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | KYミィーティング実施記録追加（共用ファイル） | 当日掲示 | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | リスク対策書追加（共用ファイル） | 当日掲示 | 山本 | 矢野
| 新規20240415 | 火気使用許可申請書追加（西神版） | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 改廃20240604 | 火気使用許可申請書改廃 | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 新規20240716 | 安全装置を解除する作業(ﾁｪｯｸｼｰﾄ追加) | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 改廃20250829 | 工事作業者名簿項目追加(資格) | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 追加20250829 | 【4】作業指示書追加 | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 改廃20250829 | レイアウト更新、火気使用許可更新 | 事前提出 | 山本 | 矢野
| 改廃20260211 | 危険作業 化学物質取扱追加 |  | 山本 | 矢野
| 改廃20260211 | 軽微なレイアウト変更 |  | 山本 | 矢野
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
制定 | 改正
20240415

## 【1】工事計画書
工事計画書 | [13 empty] | ※提出〆切：火曜までに翌週分を提出ください ※黄色セル、赤字欄の入力をお願いします | [7 empty] | 提出日 | [12 empty] | 工事依頼部署
分類 | [6 empty] | ※選択してください | [7 empty] | 届出作業一覧 ※火気取扱い作業計画時のみ許可申請が必要となります。 | [16 empty] | 施工会社名 |  |  |  |  | 工事責任者
工事名称 | [14 empty] | 関連 届出 |  | ①高所作業 | ②電気工事作業 |  | ③挟まれ 設備試運転 |  |  | ④火気取扱い作業
[17 empty] | 申請書無し | 申請書無し |  | 安全装置解除 |  |  | 火気使用許可申請 | [8 empty] | 着手許可 | 関係部門 |  |  | 発注部門 |  |  | 施工会社
[20 empty] | 事前危険予知 | [12 empty] | 責任者 |  |  | 責任者 | 係長 | 担当者 | 責任者
予定工期 |  |  | 2026-01-07 | [5 empty] | ～ | [7 empty] | ⑤酸欠作業 | ⑥重量物取扱い 作業 |  | ⑦化学物質取扱 |  |  | ⑧防災監視盤 保守登録 依頼表
[17 empty] | 申請書無し | 申請書無し |  | 申請書無し
|  |  | ※開始日 | [6 empty] | ※終了日 | [12 empty] | 申請書無し
作業日 |  |  | 作業時間 |  |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) |  | 作業人員 |  | 作業内容 | [5 empty] | 届出・危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[9 empty] | 柱番号 |  | 柱番号 | [11 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質 | 防災
2026-01-07 |  | 年 | 開始から終了予定 |  |  |  | 屋外 | 階 | X | Y | X | Y
2026-01-05 |  | 月 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
2026-01-06 |  | 火 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
2026-01-07 |  | 水 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
2026-01-08 |  | 木 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
2026-01-09 |  | 金 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
2026-01-10 |  | 土 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
2026-01-11 |  | 日 |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
|  |  |  | ～ | [11 empty] | 名 | [23 empty] | 0
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
X軸 変換 |  | カタカナ変換 |  | 屋外施設記号 |  |  |  | ① | ↓入力値 |  |  |  |  | 1F↓入力値 |  |  | 2F↓入力値 |  | 3F↓入力値 |  | 4F↓入力値 | [19 empty] | 工事分類
A | 1 | ア | 1 | #VALUE! |  | 0 |  | F | 1X | 1Y | 2X | 2Y | [28 empty] | ※選択してください
B | 2 | イ | 2 |  | 0 | 0 |  | R | [32 empty] | 計画工事
C | 3 | ウ | 3 |  | 0 | 0 | [34 empty] | メンテ工事
D | 4 | エ | 4 |  | 0 | 0 | [34 empty] | 緊急/変更
E | 5 | オ | 5 |  | 0 | 0
F | 6 | カ | 6 |  | 0 | 0
G | 7 | キ | 7 |  | 0 | 0 |  | ↓数字変換
H | 8 | ク | 8 |  | 0 | 0 |  | F | 1X | 1Y | 2X | 2Y
I | 9 | ケ | 9 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1
J | 10 | コ | 10 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
K | 11 | サ | 11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
L | 12 | シ | 12 | [9 empty] | 0
M | 13 | ス | 13 | [9 empty] | 0
N | 14 | セ | 14 |  |  |  |  | ↓データ有り
O | 15 | ソ | 15 |  |  |  |  | F | 1X | 1Y | 2X | 2Y
P | 16 | タ | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Q | 17 | チ | 17 | [9 empty] | 0
1 | 1 | ツ | 18 | [9 empty] | 0
2 | 2 | テ | 19 | [9 empty] | 0
3 | 3 | Y軸 変換 | [10 empty] | 0
4 | 4 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0
7 | 7 | 3 | 2
8 | 8 | 4 | 3
9 | 9 | 5 | 4
10 | 10 | 6 | 5
11 | 11 | 7 | 6
12 | 12 | 8 | 7
13 | 13 | 9 | 8
14 | 14 | 10 | 9
15 | 15
16 | 16
17 | 17
0 | 0
R | 4
Ver.8
Note on E13: 工事開始日入力で 作業日日付更新 されます
Note on A23: 予定工期の入力で 日付が更新されます
Note on J23: 研究棟建屋外 作業時は 「屋外エリア」 確認後カタカナ 入力
Note on K23: 1F～4Fのレイアウト を確認して ﾌﾛｱｰ（数字）を入力
Note on L23: 作業エリアの 対角線となる 柱noを ２本分入力
Note on O23: 屋外(ｶﾀｶﾅ1文字のみ) 屋内(研究棟) 階、柱2本分ﾃﾞｰﾀ入力 で作業ｴﾘｱに色がつきます
Note on AY23: 施工側担当者 （施工側責任者）
Note on BH23: 施主責任者名（発注部門）は必ず入力をお願いします

## 1F
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | フロアー | 1X | 1Y | 2X | 2Y |  | X最小値 | Y最小値 | X最大値 | Y最大値
| ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
1Fレイアウト
1-2
2-2
1-3
1-6
1-7
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2
11-2
12-2
13-2
14-2
15-2
16-2
17-2
6-6
7-6
8-6
9-6
10-6
11-6
12-6
13-6
14-6
15-6
16-6
17-6
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
10-7
11-7
12-7
13-7
14-7
15-7
16-7
17-7
9-8
10-8
11-8
12-8
13-8
14-8
15-8
16-8
17-8
2
3
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
実柱NO
4
6-4
7-4
9-4
8-4
10-4
12-4
11-4
15-4
14-4
13-4
17-4
16-4
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
5
7
X軸
Y軸
仮想柱NO
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
2-3
3-3
4-3
5-3
2-6
3-6
4-6
5-6
※工事計画書「作業エリア範囲」の「階」は1「柱番号」は作業ｴﾘｱを含む四角形の対角線端点に対応する「柱番号」２本分を入力してください。入力後下図に色が点きエリアを確認できます。

## 2F
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | フロアー | 1X | 1Y | 2X | 2Y |  | X最小値 | Y最小値 | X最大値 | Y最大値
| ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
2Fレイアウト
1-2
2-2
1-3
1-6
1-7
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2
11-2
12-2
13-2
14-2
15-2
16-2
17-2
6-6
7-6
8-6
9-6
10-6
11-6
12-6
13-6
14-6
15-6
16-6
17-6
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
10-7
11-7
12-7
13-7
14-7
15-7
16-7
17-7
9-8
10-8
11-8
12-8
13-8
14-8
15-8
16-8
17-8
2
3
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
実柱NO
4
6-4
7-4
9-4
8-4
10-4
12-4
11-4
15-4
14-4
13-4
17-4
16-4
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
5
7
X軸
Y軸
仮想柱NO
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
2-3
3-3
4-3
5-3
2-6
3-6
4-6
5-6
※工事計画書「作業エリア範囲」の「階」は2「柱番号」は作業ｴﾘｱを含む四角形の対角線端点に対応する「柱番号」２本分を入力してください。入力後下図に色が点きエリアを確認できます。

## 3F
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | フロアー | 1X | 1Y | 2X | 2Y |  | X最小値 | Y最小値 | X最大値 | Y最大値
| ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
3Fレイアウト
1-2
2-2
1-3
1-6
1-7
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2
11-2
12-2
13-2
14-2
15-2
16-2
17-2
6-6
7-6
8-6
9-6
10-6
11-6
12-6
13-6
14-6
15-6
16-6
17-6
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
10-7
11-7
12-7
13-7
14-7
15-7
16-7
17-7
9-8
10-8
11-8
12-8
13-8
14-8
15-8
16-8
17-8
2
3
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
実柱NO
4
6-4
7-4
9-4
8-4
10-4
12-4
11-4
15-4
14-4
13-4
17-4
16-4
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
5
7
X軸
Y軸
仮想柱NO
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
2-3
3-3
4-3
5-3
2-6
3-6
4-6
5-6
※工事計画書「作業エリア範囲」の「階」は3「柱番号」は作業ｴﾘｱを含む四角形の対角線端点に対応する「柱番号」２本分を入力してください。入力後下図に色が点きエリアを確認できます。

## 4F
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | フロアー | 1X | 1Y | 2X | 2Y |  | X最小値 | Y最小値 | X最大値 | Y最大値
| ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0
4Fレイアウト
1-2
2-2
1-3
1-6
1-7
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2
11-2
12-2
13-2
14-2
15-2
16-2
17-2
6-6
7-6
8-6
9-6
10-6
11-6
12-6
13-6
14-6
15-6
16-6
17-6
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
10-7
11-7
12-7
13-7
14-7
15-7
16-7
17-7
9-8
10-8
11-8
12-8
13-8
14-8
15-8
16-8
17-8
2
3
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
4
6-4
7-4
9-4
8-4
10-4
12-4
11-4
15-4
14-4
13-4
17-4
16-4
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
5
7
X軸
Y軸
仮想柱NO
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
2-3
3-3
4-3
5-3
2-6
3-6
4-6
5-6
実柱NO
※工事計画書「作業エリア範囲」の「階」は4「柱番号」は作業ｴﾘｱを含む四角形の対角線端点に対応する「柱番号」２本分を入力してください。入力後下図に色が点きエリアを確認できます。

## 屋外エリア
1 |  |  | ー西神研究棟
2 | 0 | ア | ー信頼性試験棟
3 | 0 | イ | ー危険物置場
4 | 0 | ウ | ー消火ポンプ室
5 | 0 | エ | ーメーター小屋
6 | 0 | オ | ー西神守衛室
7 | 0 | カ | ー排水施設
8 | 0 | キ | ー受水槽
9 | 0 | ク | ーL廃タンク
10 | 0 | ケ | ー液体窒素タンク
|  | コ | ー分類廃棄物置場
|  | サ | ー倉庫
|  | シ | ー従業員駐車場
|  | ス | ー来客者駐車場
|  | セ | ー西側道路
|  | ソ | ー北側道路
|  | タ | ー東側道路
|  | チ | ー南側道路
|  | ツ | ー正面ロータリー
|  | テ | ーその他（緑地）
屋外エリアレイアウト
エリア記号 振り分け
西神研究棟
※工事計画書「作業エリア範囲」の「屋外」欄に対応するカタカナを一文字入力してください。入力後下図に色が点きエリアを確認できます。

## 【2】工事安全確認シート
工事安全確認シート（安全・危険作業チェック）
［工事前：修正年月日 ／ ／ ］
工事名 | 0 |  |  | 工事内容（新設 ・改造 ・移設 ・保全/修理 ・緊急）
事業所 | PPES 神戸Lab |  |  | 建屋・エリア： |  |  |  | 工事前
工事期間 |  |  |  | 受注会社： | 0 | 工事安全責任者: | 0
|  |  |  | PPES部署： | 0 | 発注・計画担当:
構内作業 安全基準
１．全般 | 1 | 安全責任者の役割 |  | 現地確認、 工事前RA（本シート）、 協力会社への安全指導 （会社名： ）
| 2 | 服装 |  | ヘルメット、保護メガネ、安全靴、長袖・長ズボン 現場ドレスコード（クリーン服、 静電靴、 上履き その他 ）
| 3 | 保護具 |  | ヘルメット種類（墜落 感電 その他 ） 保護具（マスク 保護メガネ 手袋 耳栓 その他 ）
| 4 | 工事管理板 |  | 所持
| 5 | 作業の４S |  | 資材・機材の置き場 置き方・積み方 有害物・危険物 油漏れ
| 6 | 構内通行 |  | 制限速度（屋外：20km/h未満，屋内：10km/h未満） 搬入出経路
２．安全装置解除作業 |  |  | 有 ・ 無 | 設備の動力・エネルギー供給を遮断せずに行う 安全装置解除作業において 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
３．高所作業 |  |  | 有 ・ 無 | 床面基準・ 2ｍ～5ｍ未満 ・ 5ｍ以上 ・ その他( )
|  | 高所作業方法・内容 | 有 ・ 無 | 脚立 うま・脚立足場 作業台 はしご ローリングタワー 足場・作業床 つり足場・安全ネット張り 屋根上 開口部・ピット付近 高所作業車 クレーン上
４．感電 | 1 | 電気作業 | 有 ・ 無 | ～50V 50～600V 600～7000V 7000V～ 有資格者の確認 停電・送電範囲の確認 活線近傍作業の有無
| 2 | 電動工具・機器類 | 有 ・ 無 | 電動工具・コードリールの点検・絶縁チェック
| 3 | 工事用分電盤の配線 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 施工方法
| 4 | アーク溶接 | 有 ・ 無 | 機器の点検 使用方法 保護具 火気使用に該当
| 5 | 制御盤 作業 | 有 ・ 無 | 電源ロックアウト方法 停止範囲の確認 作業場の照度 試運転時の安全確保
５．挟まれ （設備試運転） | 1 | ロックアウト（他人の誤操作防止） | 有 ・ 無 | 停止範囲の確認とロックアウト方法
| 2 | 大型設備での作業 | 有 ・ 無 | 停止範囲・死角の確認 ホイッスルの使用
| 3 | ロックアウトできない作業 | 有 ・ 無 | 作業手順・方法、緊急時の停止方法・監視人の配置の確認 囲いの設置、注意喚起・立入禁止措置
安全装置解除作業 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
| 4 | ロボット教示 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応
６．火災・爆発 | 1 | 火気使用 | 有 ・ 無 | 防火用具、 火気使用中の垂れ幕、 火気監視人・監視時間（ 分） ※火気使用後２ｈの監視
| 2 | ガス溶接・溶断 | 有 ・ 無 | 器具点検、 ボンベ管理
| 3 | 防火用具の確認 | 有 ・ 無 | 消火器 〔 本〕・消火水・砂バケツ 〔 個〕・ 不燃シート（スパッタシート） 〔 枚〕
７．酸欠・中毒 | 1 | 塗装作業（有機溶剤） | 有 ・ 無 | 屋内／屋外 有資格者の確認 有機溶剤の種類 有機則に基づく換気・保護具・容器管理の方法
| 2 | 酸欠（設備・炉内、タンク内） | 有 ・ 無 | 設備・タンク内・マンホール内・槽内・その他( ) 有資格者の確認 酸欠則に基づく対応
８．荷役・重機 | 1,2 | 重量物運搬 | 有 ・ 無 | 重量物 安全3原則の徹底 「つり荷・転倒危険範囲に入らない」「入る場合は落下防止・転倒防止する」「作業に入る前に安全な作業位置・退避位置を確認」 重心位置の確認 持ち上げ・つり上げ方法と落下・転倒防止
| 3 | 玉掛け | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 玉掛け作業の基本徹底
| 4 | 移動式クレーン | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 クレーン則に基づく対応 移動時のブーム格納 悪天候時の作業中止
| 5 | 建設機械 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 機械名( )
| 6 | フォークリフト | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 運行経路・制限速度 安衛則に基づく対応
| 7 | トラックほか 貨物車両 | 有 ・ 無 | 安衛則に基づく対応 アオリ・ウイングを開いたままの走行禁止 車輪留め
９．その他 | 1 | 研削作業 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 火気注意
| 2 | 振動工具 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 保護具（マスク・耳栓） 飛散防止対策
| 3 | 制冷と空調
| 4 | ボイラ操作
| 5 | 化学物質 | 有 ・ 無 | SDSの確認 保護具
「有」がある場合、別紙にて作業ごとにリスク対策書を作成願います。
工事受注業者様(作成) → 発注部署(確認：担当者) → 業者様 ⇒（修正がある場合：工事前：修正 → 発注部署(確認：担当者) ）→ 工事看板・掲示板
PPES担当者
印・サイン
チェック

## 【3】工事看板
実現しよう災害ゼロ！
工 事 名 | 0
管理部署名 | 0 | 担当者
電話番号
期 間 | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
元請会社名 | 0 | 営業担当者
所属：
| 電 話 番 号 ： | 氏名：
担当者携帯番号
労災保険番号：
元方会社名 |  | 工事責任者 資格番号
| TEL: | 資格番号
継続労災保険番号：
施工会社名 |  | 作業責任者
TEL:
継続労災保険番号：
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社

## 【4】作業指示書(追加)
作 業 指 示 書 | [18 empty] | 元請会社 | 0 |  | 施工会社 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
作業日 |  | ： |  | 年 | 月 | 日 | ＊高所作業 | [8 empty] | 左のセルで有無を選択してください | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
＊火気使用 | bar: 2026 2 to 2027 3
工事場所 |  | ： | [16 empty] | 元請工事 安全責任者 | 0 |  | 施工工事 安全責任者
(危険物施設･火気使用制限場所) | bar: 2026 2 to 2027 3
工事名 |  | : | 0 |  |  |  | ＊火気監視者
No | 作 業 手 順 | [6 empty] | 役割分担 (作業者名) |  | 危険源（○印） | [6 empty] | 資格者☑ | リスクアセスメントを織り込んだ処置事項 作業の要になる重要項目 |  |  |  |  | 作業時間(昼休みは除く）
[10 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
作業指示 受領 確認 サイン
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。
注）⓵作業指示受領確認のサインは作業者全員のフルネームを記入 | [8 empty] | ⓶ |  | 部は、お昼休み | [9 empty] | 保存期間 ６ケ月 |  |  | 2025.7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
※必ず作業に必要な資格者がいるのか確認をして下さい
Note on AC2: セルを指定して有無を選択してください
Note on AC3: セルを指定して有無を選択してください
Note on AP4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on BF4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on AC5: セルを指定して有無を選択してください
Note on AI8: 危険源に対応する資格を有する場合は セルを指定して☑ を選択してください
Note on AG9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on AH9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on BC10: 図形の矢印で張り付けてください
Note on V11: 作業指示書で作業する人
Note on AJ11: 考えられるリスクに対する処置を記入してください

## 【5】リスク対策書
リスク対策書 | [11 empty] | 元請会社 | 0 |  | 施工会社 | 0
作業日： |  | 年 月 日 | ＊高所作業 有 ・ 無 ＊火気使用 有 ・ 無 (危険物施設･火気使用制限場所) 有 ・ 無 ＊火気監視者
エリア： | [11 empty] | 元請 担当者 |  |  | PPES 工事責任者
工事名： |  | 0
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源（○印） | [7 empty] | 危険源への具体的対策 |  |  |  |  | 作業時間
|  |  | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量物 | 化学物質 | その他
6 8 10 12 14 16 18 20 22
1
2
3
4
5
【留意点】 | [13 empty] | 安全パトロール員のコメント
1．工事前週の火曜までに工事安全責任者が作成する
2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する
*作業中上記以外の危険と思われる作業が発生した場合は、作業を中断し、
ＫＹを実施し是正処置後作業再開すること。
上記目的以外の作業を頼まれたとしても実施しないこと（ついで作業禁止）
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。

## 【6】工事作業者名簿
PPES構内作業 |  | 現地工事作業者名簿(資格表)
PPES安全協力会
工 事 名 | 0 | [5 empty] | 期間 |  | 0 | [9 empty] | ～ |  | 0
作 業 形 態 |  | 作 業 者 名 簿 所属会社は左記の記号を記入(A､B､C…)
[5 empty] | 出勤表（月/日）○印 | [6 empty] | 資 格 （○印） | [23 empty] | 資 格 記 号
工 事 安 全責 任 者 名 |  | 所属会社 | 作業者氏名 （年齢） |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 工事安全責任者教育 | 足場組立等作業主任者 | 足場組立等作業指揮者 | 足場組立等作特別教育 | フルハーネス型特別教育 | 高圧・特別高圧電気特別教育 | 低圧電気特別教育 | 電気工事士 | 高所作業車技能講習 | 高所作業車特別教育 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ技能講習 | ガス溶接作業主任者 | アーク溶接特別教育 | 玉掛け技能講習 | 玉掛け特別教育 | ｸﾚｰﾝ運転士免許 | 床上操作ｸﾚｰﾝ技能講習 | ｸﾚｰﾝ特別教育 | 酸欠作業主任者 | 酸欠特別教育 | 特定化学物質作業主任者 | 有機溶剤作業主任者 | 危険物取扱者乙4 | 振動工具取扱従事者教育 | 高所：高所作業
0 |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | [24 empty] | 感電：電動工具取扱い作業
[5 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
[5 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | [24 empty] | 高車A：高所作業車(技能)
元 請 会 社 | [35 empty] | 高車B：高所作業車(特別)
0 | [35 empty] | フォ：フォークリフト作業
|  |  | ( | 才) | [31 empty] | ガス：ガス溶断作業
アーク：アーク溶接作業
A 元 方 会 社 | [35 empty] | 玉掛：玉掛け作業(技能)
0 |  |  | ( | 才) | [31 empty] | クレン：クレーン(免許)
床上A：床上操作ｸﾚｰﾝ(技能)
床上B：床上操作ｸﾚｰﾝ(特別)
二次関係請負人 |  |  | ( | 才) | [31 empty] | その他：
B
労災保険番号: |  |  | ( | 才)
TEL
C
|  |  | ( | 才)
労災保険番号:
TEL
D |  |  | ( | 才)
労災保険番号:
TEL |  |  | ( | 才)
三次関係請負人
B-1 |  |  | ( | 才)
労災保険番号:
TEL |  |  | ( | 才)
労災保険番号: |  |  | ( | 才)
TEL
|  |  | ( | 才)
労災保険番号:
TEL
|  |  | ( | 才)
|  |  | 作業者人数合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
修正前
Note on R6: 高さ5m以上の足場組立、解体又は変更の作業
Note on S6: 高さ5m未満の足場組立、解体又は変更の作業
Note on T6: 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
Note on U6: 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な所において、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業
Note on V6: 高圧(直流750V超・交流600V超～7000V以下)、特別高圧(7000V超)の充電電路、その支持物の敷設などの業務
Note on W6: 低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路の敷設、修理の業務等
Note on X6: 第一種は第二種の範囲に加え、高電圧で受電する小規模ビル、工場などの電気設備などの工事の作業 第二種は、低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備などの工事の作業 認定電気工事従事者は、 600V以下で第二種の工事範囲を超える作業（一般電気工作物に含まれない範囲の工事）
Note on Y6: 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務
Note on Z6: 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務
Note on AA6: 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転業務
Note on AB6: アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
Note on AC6: アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
Note on AD6: 吊上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛け業務
Note on AE6: 吊上げ荷重1t未満のクレーンの玉掛け業務
Note on AF6: 吊上げ荷重5t以上のクレーンの運転業務
Note on AG6: 吊上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン運転業務
Note on AH6: 吊上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務
Note on AI6: 酸素欠乏危険作業場所における作業
Note on AJ6: 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
Note on AK6: 特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
Note on AL6: 屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、または取り扱う業務
Note on AM6: 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所において、危険物を取り扱う作業
Note on AN6: エアリベッター、ディスクグラインダー(直径150mm超)、両頭グラインダー(直径150mm超)、インパクトレンチ、インパクトドライバー、ジグソーなどを取り扱う業務
Note on AO6: 左記以外の資格は空欄に記載
Note on J10: 日付と作業者を 確認して出勤日に 「〇」印を記入

## 【7】KYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
作 業 開 始 前 ・ K Y ミ ー テ ィ ン グ 実 施 記 録
K Y M 実 施 日 |  | 工 事 名 |  | リーダー（作業責任者） |  | ＫＹ参加人員数
年 月 日 |  | 0 |  | 0
Ⅰ．KYM（危険予知ミーティング）実施記録 |  |  |  |  | Ⅲ．ワンポイント（３回指差唱和）
KYMの 進め方 |  |  |  |  | ヨシ!!
No | 今日の作業はどんな危険があるか （1R） 重要２項目を選びNoに◎をつける（2R） |  | 危険を事前に防ぐために何をするか （3R） 最も重要な項目に を記入（4Ｒ）
1
Ⅳ．ﾀｯﾁｱﾝﾄﾞｺｰﾙ （１回指差唱和）
2 |  |  |  |  | ゼロ災でいこう ヨシ !!
3
Ⅴ．KYM・健康状態、 作業指示（全員サイン）
4
5
6
Ⅱ．今日の行動目標
|  |  | 【帳票ルート】 作業責任者 → 工事責任者 → 管理者 → ＰＰＥＳ担当 |  |  |  | 保管期間 ６ヶ月
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
～した時 ～して ～になる
ヨシ！

## ④火気使用許可申請書※火気使用時のみ
令和 年 月 日 提出
| 火気使用許可申請書 | [9 empty] | 火気使用を許可します |  |  | 防火管理者 許可印
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ㈱ | [11 empty] | 殿
西神地区 防火管理者 殿 | [13 empty] | 月 日
|  |  | 所属（部門） | [6 empty] | 但し、下記事項を遵守願います。
|  |  | 部署（課） | [6 empty] | 火気使用申請前に行うことがら、火花を発生させない
|  |  | 使用部署責任者 | [5 empty] | 印 | 工法・工具を検討し、結果を申請書へ記入すること
１．火気使用前に行うことがら １）火気は、極力、建屋外で使用し、建屋内で使用しないこと。 ２）申請部門は工事業者に対し、過去の代表的な事故事例を説明し注意喚起すること。 ３）消火器・防火バケツを準備し、消火の為の措置を行うこと。 ４）近くの危険物、可燃物の除去を行うこと。特に、燃料、発泡スチロール、 引火性薬品、塗料、紙類 等は注意。 ５）可燃物を、不燃シート等で囲い火花飛散防止を行うこと。 ６）換気の確保を行うこと。 ７）熱感知器、煙感知器の位置確認を行うこと。 ８）申請部門と工事業者の両者で、発火・発煙事故の対策を現場で確認すること。 ２．火気使用中実施して頂くことがら １）施工責任者が「火気使用許可証」の腕章をつけ常時立ち会うこと。 ２）可燃性ガスによる溶接、溶断、加熱作業は原則として有資格者にて行うこと。 ３）可燃性ガスボンベは、必ず転倒防止又は、ころがり防止を措置すること。 ４）適宜周囲に水を撒くこと（室内での水撒きは不要、また周囲に水と反応する 物質等が無いかを十分に確認すること） ３．火気使用後に行うことがら １）火気使用が終了したとき施工責任者と火気責任者がともに安全を確認すること。 ２）現状復帰と、整理・整頓・清掃を行うこと。 ３）火気使用後３０分後に火気使用場所を再度点検し、火の気・異臭・煙がないか 確認すること。 ４）防火管理者への終了報告と「火気使用許可証」の返却。 ５）煙充満の際には、作業を停止し換気を実施すること。また、煙が充満せぬように 換気能力の強化をおこなうこと。
下記内容の工事におきまして、火気を使用しますので申請致します。
尚、使用に際しましては、定められた事柄を遵守し、爆発・火災防止は
もちろんのこと、火災警報機の「非火災鳴動」に注意し対処致します。
火気使用責任者
施工会社名
施工責任者名
火気内容(種類)
工事名称と概要 | 名称
概要
使用場所
使用時間 |  | 月 | 日 | ( | 曜日) | 時 | 分から
(1日を越える場合、 |  | 月 | 日 | ( | 曜日) | 時 | 分まで
別途計画書提出) | ※数字は半角で入力
火災に対する措置等 | 消火器・水バケツ用意、可燃物の除去
火元監視人配置、不燃シートによる防火養生実施
火花を発生させない 工法・工具の検討結果
|  |  | 防火管理者 |  |  | 月 日 |  | 腕章 No. |  | ４．使用部署の緊急連絡先
印
[10 empty] | 【担当者連絡先】 |  |  | TEL.
[10 empty] | 【責任者連絡先】 |  |  | TEL.
以上、ご協力をお願いします

## 安全解除&危険物取扱(KY)
安全装置解除 or 危険物取扱い作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表 | [10 empty] | 作成日： |  | 年 月 日
会社名：
作業日（最長1週間） |  |  | 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） |  |  |  | 工事安全 責任者 |  | メーカー 担当 | PPES |  |  |  | 復旧後 PPES確認
作業時間 |  |  | 〇時〇分～〇時〇分 | [6 empty] | 室長 | GM | 担当
設備名
作業者名
工事安全責任者
監視人連絡先 | [5 empty] | 安全 解除 | 危険物 取扱 | 事前）確認項目
ＫＹ実施メンバ | [5 empty] | □ | － | 本当に安全装置の解除が必要な作業か
[6 empty] | □ | － | 安全装置の解除範囲は適正か
[6 empty] | □ | □※1 | 全ての危険源がリスク対策書に挙げられているか（リスク対策書確認）
[6 empty] | □ | □※1 | リスク対策書に正しい作業内容が記されているか（リスク対策書確認）
注意） | [5 empty] | － | □ | 作業者全員事前に要領書等を元に教育を実施済みか（資格有無も合せて確認）
本帳票は装置立上げ時にPPESメンバーのみで行う作業でも提出のこと | [5 empty] | 安全 解除 | 危険物 取扱 | 現地作業前）確認項目
[6 empty] | □ | □ | 作業前ＫＹは正しく実施されているか（記録表確認）
[6 empty] | □ | － | 監視人は作業内容を理解しているか（ヒアリング）
対象の危険物例）NMP、スラリー、電解液、窒素など | [5 empty] | □ | － | 監視位置から作業が視認できるか
|  | （目安10L以上の漏洩リスクがある作業） |  |  |  | □ | － | 監視人は非常停止ボタンに手を掛けながら監視できるか
[6 empty] | － | □ | 危険物扱いの場合、適切な資格所有者が立ち会うか
[6 empty] | □ | □ | 関係者以外進入防止の措置はできているか（囲い等）
※1 作業要領書ある場合はリスク対策書不要（要領書に記載あるため）
No. | 安全装置解除 or 危険物取扱い作業内容 |  |  | 作業者名 | その作業での危険要因 下記作業内容をする時に 「～なので～して～になる」の形で具体的に記入する |  |  |  |  | 安全対策 （私たちはこうする）
1
2
3
4
Note on AD2: 【更新履歴】 2026.5.19更新 危険物取扱い時の漏洩問題頻発を受けて 本帳票に危険物取扱作業を追加。 室長以上の承認の元作業を行う運用に変更。 （10L以上の危険物漏洩リスクのあるフラッシングなどの作業が対象）