## 届出書作成フロー
：作成後、工事1週間前にPPES担当者へ提出
：作成後、工事日までにPPES担当者へ提出
各拠点別届出書※6
工事受注
届出書作成フロー
※2 工事安全確認シートとは、
・工事計画書の作業に対して危険源を洗い出す。
作業指示書※4
※5 有機則・特化則・粉じん則に該当する化学物質はRA健診は不要であるが、
RA結果に関わらず、特殊健康診断を実施する。
工事計画書※1
工事安全確認シート※2
リスク対策書※3
工事作業者名簿※5
※1 工事計画書とは、
・社内情報に使用。（ラップ工事）
・1週間分の作業時間、工事エリア、作業場所、作業内容を日割りで記載する。
※3 リスク対策書とは、
・作業毎のリスク項目を洗い出す。
・危険源（危険作業）に対してのリスク対策を講じる。
・フォーマットは問わない。
※4 作業指示書とは、
・作業指示者が作業者へ指示する内容を記載。
・作業指示（手順）は可能なかぎり分解（細かく）し、作業毎のリスクと対策を明確にする。
・作業手順を周知、理解したことを確認してサイン記入。
・フォーマットは問わない。
※5 工事作業者名簿とは、
・工事に必要な有資格者をチェックする。
・工事安全責任者は元方あるいは協力会社どちらかに必要。
※6 各拠点別届出書とは、
・該当作業がある場合に作成。
工事看板および当日KYM用紙を含め現場に掲示

## 届出提出
届出提出一覧
No | 届出名称 | 提出区分 | 備考
1 | 工事計画兼結果報告書（正） | 必須 |  | 全社共通
2 | 工事安全確認シート | 必須 |  | 全社共通
3 | リスク対策書 | 必須 | 安全作業イメージ図有 | 全社共通
4 | 作業指示書 | 必須 | 重点リスクに対する対策 | 全社共通
5 | 現地工事作業者名簿 | 必須 |  | 全社共通
6 | 工事看板 | 必須 |  | 全社共通
7 | KYミーティング | 必須 | 自社フォーマットが無い場合は使用 | 全社共通
8 | 入門許可_平日(PEC) | PALカード無の場合は必須 |  | 洲本ローカル
9 | 入門許可_休日(PEC) | PALカード無の場合は必須 |  | 洲本ローカル
10 | 工事登録確認証（PEC） | 該当作業がある場合は必須 |  | 洲本ローカル
11 | 火気使用許可証（PEC) | 該当作業がある場合は必須 |  | 洲本ローカル
12 | 安全装置を解除する作業 | 該当作業がある場合 | 室長以上確認 | 全社共通
13
14
15
16
改訂
ｖ7 | 安全装置解除 or 危険物取扱い作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表
ｖ8 | 危険作業について天井裏作業チェックを追加
ｖ9 | リスク対策書⇒リスクアセスメント変更
ｖ10 | リスクアセスメント計算式追加

## 工事看板
実現しよう災害ゼロ！
工 事 名 | 給水配管パッキン交換工事
管理部署名 | 姫路工場〇△部 | 担当者 様 電話番号
飾磨 一郎
|  | 電話番号 | 〇△〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
期 間 | 2019年 5 月1 日（水）～ 年 月 日（ ）
元請会社名 | ABC商事 （株） | 営業担当者
|  | 所属： | 〇△事業部
|  | 氏名： | 中田 次郎
担当者携帯番号
000-0000-0000
元方会社名 | Ｔサポート工業 | 工事責任者 資格番号
中田 一郎
| ＴＥＬ000-1111-2222 継続労災保険番号：12345678910-001 | 資格番号
施工会社名 | Ｔサポート工業 | 作業責任者
田中 一郎
ＴＥＬ000-1111-2222 継続労災保険番号：12345678910-001
労災保険番号：12345678910-000
電話番号：111-2222-3333

## 工事計画書
|  |  | 工事計画書 | [14 empty] | 提出日 | [13 empty] | 工事依頼部署
分類 |  | 計画工事 |  |  | 〇 | メンテ工事 |  |  |  |  | 緊急/変更 | [17 empty] | 施工会社名 | Ｔサポート工業 |  |  | 工事責任者 | 田中 一郎
無し
工事名称 | 給水配管パッキン交換工事 | [11 empty] | 関連 届出 |  | ①火気使用 許可願 | ②入門許可_ 平日（PEC） | ③入門許可_ 休日（PEC） |  | ④工事登録確認証 （PEC） | [9 empty] | 連絡先 | 000-1111-2222 |  |  | 緊急連絡先 | 000-1111-2222 |  | 有り
[29 empty] | 着手許可 | 関係部門 |  | 発注部門 |  |  | 施工会社
[15 empty] | 無し | 無し | 無し |  | 無し | [10 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 係長 | 担当者 | 責任者
[32 empty] | 妻鹿 | 姫路 | 飾磨 | 中田
予定工期 | 2019-05-01 | [5 empty] | ～ | [7 empty] | ⑤安全装置を解除する作業
無し
作業日 | 作業時間 |  |  |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人員 |  | 作業内容 |  |  |  | 危険作業 | [8 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[8 empty] | 柱番号 |  | 柱番号 | [8 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質 | 天井 | 防災
| 開始から終了予定 |  |  |  |  | 棟 | 階 | X | Y | X | Y
2019-05-01 | 8:30 |  | ～ | 9:00 |  | F | 1 |  |  |  |  | 負極混錬 | 10 | 名 | 作業指示・KY | [12 empty] | 中田 次郎 |  |  | 姫路 三郎 |  | 火気は、フランジ分解時、固着している場合に使用
| 9:00 |  | ～ | 16:30 |  | F | 1 |  |  |  |  | 負極混錬 | 10 | 名 | フランジ分解。パッキン交換。フランジ組立工事 | [12 empty] | 中田 次郎 |  |  | 姫路 三郎 | bar: 危険作業 高所 to 危険作業 防災
| 16:30 |  | ～ | 17:00 |  | F | 1 |  |  |  |  | 負極混錬 | 10 | 名 | 4S | [12 empty] | 中田 次郎 |  |  | 姫路 三郎 | bar: 危険作業 高所 to 危険作業 防災
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | 17:00 | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | 17:30 | [9 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
|  |  | ～ | [10 empty] | 名
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Ver.10
柱番号が付与されていない箇所は、
棟名・何階・作業場所記入をお願いします
関連届出の有無は必要な届の箇所を
プルダウンして選択してください
工事分類は必要な届の箇所を
プルダウンして選択してください
計画工事/メンテ工事/緊急・変更
Note on E5: 計画工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on I5: メンテ工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on N5: 緊急/変更工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on BL9: 発注部門は全員の印を押印すること
Note on Y11: 選択してください
Note on AE11: 選択してください
Note on AK11: 選択してください
Note on BG12: 関係部門が有る場合は検印
Note on Y17: 選択してください
Note on AE17: 選択してください
Note on AK17: 選択してください
Note on A23: yyyy/mm/dd と入力ください
Note on E23: ９：００を入力したい場合は ９：と入力 ８：３０を入力したい場合は ８：３０と入力
Note on P23: 柱番号が無い箇所は作業場所を詳しく
Note on AZ23: 施工側担当者 （施工側責任者）
Note on BI23: 施主責任者名（発注部門）は必ず入力をお願いします
Note on P24: 柱番号が無い箇所は作業場所を詳しく
Note on P25: 柱番号が無い箇所は作業場所を詳しく
Note on H31: １７：００を入力したい場合は １７：と入力 １７：３０を入力したい場合は １７：３０と入力

## 工事安全確認シート
工事安全確認シート（安全・危険作業チェック）
［工事前：修正年月日 ／ ／ ］
工事名 | 給水配管パッキン交換工事 |  |  | 工事内容（新設 ・改造 ・移設 ・保全/修理 ・緊急）
事業所 | 姫路 |  |  | 建屋・エリア： | F棟負極混錬エリア |  |  | 工事前
工事期間 | 2019-05-01 |  |  | 受注会社： | ABC商事 （株） | 工事安全責任者 | 中田 次郎
|  |  |  | PPES部署： | 姫路工場〇△部 | 発注・計画担当 | 飾磨 一郎
構内作業 安全基準
１．全般 | 1 | 安全責任者の役割 |  | 現地確認、 工事前RA（本シート）、 協力会社への安全指導 （会社名： ）
| 2 | 服装 |  | ヘルメット、保護メガネ、安全靴、長袖・長ズボン 現場ドレスコード（クリーン服、 静電靴、 上履き その他 ）
| 3 | 保護具 |  | ヘルメット種類（墜落 感電 その他 ） 保護具（マスク 保護メガネ 手袋 耳栓 その他 ）
| 4 | 工事管理板 |  | 所持
| 5 | 作業の４S |  | 資材・機材の置き場 置き方・積み方 有害物・危険物 油漏れ
| 6 | 構内通行 |  | 制限速度（屋外：20km/h未満，屋内：10km/h未満） 搬入出経路
２．安全装置解除作業 |  |  | 有 ・ 無 | 設備の動力・エネルギー供給を遮断せずに行う 安全装置解除作業において 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙） |  |  |  |  | 有 | 無
３．高所作業 |  |  | 有 ・ 無 | 床面基準・ 2ｍ～5ｍ未満 ・ 5ｍ以上 ・ その他( )
|  | 高所作業方法・内容 | 有 ・ 無 | 脚立 うま・脚立足場 作業台 はしご ローリングタワー 足場・作業床 つり足場・安全ネット張り 屋根上 開口部・ピット付近 高所作業車 クレーン上
４．感電 | 1 | 電気作業 | 有 ・ 無 | ～50V 50～600V 600～7000V 7000V～ 有資格者の確認 停電・送電範囲の確認 活線近傍作業の有無
| 2 | 電動工具・機器類 | 有 ・ 無 | 電動工具・コードリールの点検・絶縁チェック
| 3 | 工事用分電盤の配線 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 施工方法
| 4 | アーク溶接 | 有 ・ 無 | 機器の点検 使用方法 保護具 火気使用に該当
| 5 | 制御盤 作業 | 有 ・ 無 | 電源ロックアウト方法 停止範囲の確認 作業場の照度 試運転時の安全確保
５．挟まれ （設備試運転） | 1 | ロックアウト（他人の誤操作防止） | 有 ・ 無 | 停止範囲の確認とロックアウト方法
| 2 | 大型設備での作業 | 有 ・ 無 | 停止範囲・死角の確認 ホイッスルの使用
| 3 | ロックアウトできない作業 | 有 ・ 無 | 作業手順・方法、緊急時の停止方法・監視人の配置の確認 囲いの設置、注意喚起・立入禁止措置
安全装置解除作業 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
| 4 | ロボット教示 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応
６．火災・爆発 | 1 | 火気使用 | 有 ・ 無 | 防火用具、 火気使用中の垂れ幕、 火気監視人・監視時間（ 120分） ※火気使用後２ｈの監視
| 2 | ガス溶接・溶断 | 有 ・ 無 | 器具点検、 ボンベ管理
| 3 | 防火用具の確認 | 有 ・ 無 | 消火器 〔 ２ 本〕・消火水・砂バケツ 〔 ２ 個〕・ 不燃シート（スパッタシート） 〔 ２ 枚〕
７．酸欠・中毒 | 1 | 塗装作業（有機溶剤） | 有 ・ 無 | 屋内／屋外 有資格者の確認 有機溶剤の種類 有機則に基づく換気・保護具・容器管理の方法
| 2 | 酸欠（設備・炉内、タンク内） | 有 ・ 無 | 設備・タンク内・マンホール内・槽内・その他( ) 有資格者の確認 酸欠則に基づく対応
８．荷役・重機 | 1,2 | 重量物運搬 | 有 ・ 無 | 重量物 安全3原則の徹底 「つり荷・転倒危険範囲に入らない」「入る場合は落下防止・転倒防止する」「作業に入る前に安全な作業位置・退避位置を確認」 重心位置の確認 持ち上げ・つり上げ方法と落下・転倒防止
| 3 | 玉掛け | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 玉掛け作業の基本徹底
| 4 | 移動式クレーン | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 クレーン則に基づく対応 移動時のブーム格納 悪天候時の作業中止
| 5 | 建設機械 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 機械名( )
| 6 | フォークリフト | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 運行経路・制限速度 安衛則に基づく対応
| 7 | トラックほか 貨物車両 | 有 ・ 無 | 安衛則に基づく対応 アオリ・ウイングを開いたままの走行禁止 車輪留め
９．その他 | 1 | 研削作業 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 火気注意
| 2 | 振動工具 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 保護具（マスク・耳栓） 飛散防止対策
| 3 | 制冷と空調
| 4 | ボイラ操作
| 5 | 化学物質 | 有 ・ 無 | SDSの確認 保護具
「有」がある場合、別紙にて作業ごとにリスク対策書を作成願います。
工事受注業者様(作成) → 発注部署(確認：担当者) → 業者様 ⇒（修正がある場合：工事前：修正 → 発注部署(確認：担当者) ）→ 工事看板・掲示板
PPES担当者
印・サイン
チェック
２～９の作業が有れば有に〇印の後関連している項目に〇印
無ければ無に〇印
Note on D15: 有りの場合右欄を記入
Note on D16: 有りの場合 床面基準からの距離を〇印で囲む

## 作業指示書
作 業 指 示 書 | [21 empty] | 元請会社 | ＡＢＣ商事㈱ |  | 施工会社 |  | Ｔサポート工業 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
作業日 |  | ： | 2019 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 |  | ＊高所作業 | [5 empty] | 有 |  |  | 左のセルで有無を選択してください | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[10 empty] | ＊火気使用 | [5 empty] | 有 | bar: 2020 2 to 2021 3
工事場所 |  | ： | 姫路工場 | [18 empty] | 元請工事 安全責任者 | 中田 次郎 |  | 施工工事 安全責任者 |  | 田中 一郎
[10 empty] | (危険物施設･火気使用制限場所) | [5 empty] | 無 | bar: 2020 2 to 2021 3
工事名 |  | : | 給水配管パッキン交換工事 | [6 empty] | ＊火気監視者 |  | 田中 一郎
No | 作 業 手 順 | [9 empty] | 役割分担 (作業者名) |  | 危険源（○印） | [6 empty] | 資格者☑ | リスクアセスメントを織り込んだ処置事項 作業の要になる重要項目 |  |  |  |  | 作業時間(昼休みは除く）
[13 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質
1 | 元栓バルブの閉止 | [9 empty] | 田中一郎 | [9 empty] | ・元栓が閉められているか再確認
2 | 加圧ポンプ制御盤の電源ロックアウト （錠前掛け） | [9 empty] | 全員 |  |  | 〇 | [5 empty] | ☑ | ・作業者全員が錠前を制御盤に掛ける
3 | 使用機材の搬入 | [9 empty] | 加藤次郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | ・ウエスで水溜りの外から内へ拭き取る ・作業エリアはカラーコーンで区画
4 | 配管の垂れ下がり防止 | [9 empty] | 加藤次郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ・ウエスで水溜りの外から内へ拭き取る ・作業エリアはカラーコーンで区画
5 | フランジ 解体作業 | [9 empty] | 加藤次郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | ☑ | ・事前に準備した1.5ｍの作業台を使用 ・ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁをﾎﾞﾙﾄとﾅｯﾄに両掛けして緩める
6 | パッキン 交換作業 | [9 empty] | 加藤次郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | ☑ | ・フランジ間に挟まれ防止のブロックをかませる ・フランジに接着剤を塗布し、パッキンを貼る
7 | フランジ 組付作業 | [9 empty] | 加藤次郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | ☑ | ・２本のボルトを対角に仮留めする ・ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁをﾎﾞﾙﾄとﾅｯﾄに両掛けして本締め
8 | 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤電源投入 （ロックアウト錠前外し、錠前返却） | [9 empty] | 全員 |  |  | 〇 | [5 empty] | ☑ | ・作業場周囲に他の工事業者がいないか確認後 ロックアウト錠前を開放し電源ON
9 | 元栓ﾊﾞﾙﾌﾞ開放 | [9 empty] | 田中一郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | ・フランジ周囲にウエスを巻き付ける ・元栓バルブはゆっくり開放し漏れ確認
10 | 作業場片付け、工具終了時点検 | [9 empty] | 加藤次郎 鈴木二郎 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | ・垂れ下がり防止用ｻﾎﾟｰﾄ棒はゆっくり下げる ・作業台は地面に寝かせて折り畳む
11
12
作業指示 受領 確認 サイン
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。
[9 empty] | 5/1 |  | 加藤次郎 |  |  |  | 5/1 |  | 中田 一郎 |  |  | 5/1 |  | 鈴木二郎
注）⓵作業指示受領確認のサインは作業者全員のフルネームを記入 | [11 empty] | ⓶ |  | 部は、お昼休み | [9 empty] | 保存期間 ６ケ月 |  |  |  | 2025.7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
※必ず作業に必要な資格者がいるのか確認をして下さい
関連作業が有る場合は、必要な届の箇所を
プルダウンして選択してください
Note on AC2: セルを指定して有無を選択してください
Note on AC3: セルを指定して有無を選択してください
Note on AP4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on BF4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on AC5: セルを指定して有無を選択してください
Note on AI8: 危険源に対応する資格を有する場合は セルを指定して☑ を選択してください
Note on AG9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on AH9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on BC10: 図形の矢印で張り付けてください
Note on V11: 作業指示書で作業する人
Note on AJ11: 考えられるリスクに対する処置を記入してください

## リスクアセスメント記入例 (改定4)
リスクアセスメント | [5 empty] | ・作業毎のリスク項目を洗い出す。 ・危険源（危険作業）に対してのリスク対策を講じる。
作業日： |  | 工期日・工期期間 |  |  |  | 元請会社 | ABC商事（株） |  |  |  |  | 施工会社 | Tサポート工業 | 有 | 無
工 場： |  | ●●工場 ●●工程
[6 empty] | 元請工事 安全責任者 | 山田 次郎 |  |  |  |  | 作成者 | 田中 一郎
工事名： |  | 給水配管パッキン交換工事（シート1）
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源 危険 事象 ※１ | リスク低減対策 |  |  | リスクの評価 |  |  |  | 特に注意すべき 残留リスク/事象 |  | 徹底事項
[7 empty] | 危険源・事象の 大きさ | 対策 レベル | 評価点 | ランク
1 | 別の工事業者が作業に気づかずバルブを開放し、水が高圧で噴出し作業者が墜落する |  | 1 | 作責者が元栓バルブに『バルブ開くな』の札掛けをする |  |  | 10 | 0.6 | 6 | B | 他業者の作業者が札に気づかず操作する可能性 |  | 関係業者全体で断水作業の周知・工程共有を行う
2 | 別の工事業者が作業中に気づかず電源を入れ、水が高圧で噴出し作業者が墜落する |  | 1 | 主電源に全員でロックアウトを実施する |  |  | 10 | 0.3 | 3 | C | 残圧により水が噴出し、作業者が墜落する |  | 残圧抜きを実施し、無圧を確認する
3 | 機材を搬入する時、濡れている床に足を滑らせ転倒する |  | 8 | 綿ｳｴｽを1束用意し、水たまりの外側から内側へ拭き取る |  |  | 8 | 0.3 | 2.4 | D | 拭き取り後も床面に水分が残存し、滑りやすい状態が残る |  | 拭き取り後、乾燥状態を目視確認してから搬入作業を実施
4 | 機材運搬中、別の工事業者の車両が進入してきたことに気づかずに激突する |  | 6 | カラーコーンで作業エリアを区画する |  |  | 50 | 0.6 | 30 | A | カラーコーンが移動していて、機材運搬中に別の工事業者に激突する |  | 機材運搬中は誘導員を配置する
5 | 梁に掛けるため、梯子を昇降しチェーンブロックを受け取ろうと身を乗り出した時、落ちる |  | 1 | 垂れ下がり防止用サポート棒を左右2箇所設置し、下から配管を支える |  |  | 10 | 0.3 | 3 | C | サポート棒が倒れて作業員に当たる |  | 2人以上で声を掛け合って作業する
6 | 脚立上でﾎﾞﾙﾄを緩めようと力んでしまい、スカをくい転落する |  | 1 | 立馬をフランジと並行に設置する |  |  | 10 | 0.3 | 3 | C | 固着したボルトが急に緩んだ反動で転落する |  | ねじ部の錆をブラシで落とし、潤滑油を散布する
7 | スパナでボルトを緩めようとして力を入れた時、スカをくい転落する |  | 1 | メガネレンチを使用する |  |  | 10 | 0.6 | 6 | B | 固着したボルトが急に緩んだ反動で転落する |  | ねじ部の錆をブラシで落とし、潤滑油を散布する
8 | シノでフランジをこじ開けた時、濡れて滑りやすくなっており、シノが外れ指を挟む |  | 3 | フランジ間に挟まれ防止のブロックをかませる |  |  | 6 | 0.3 | 1.8 | D | ブロックを挟むだけだと抜けて落ちる |  | フランジ隙間に確実に固定できる専用品を使用
9 | シノでパッキンを取り外し時、手が滑り落ちたシノが下にいた作業者に当たる |  | 8 | 手工具落下防止ストラップを使用する |  |  | 6 | 0.3 | 1.8 | D | シノ使用時、フランジ部の水分等により工具が滑り、手指を挟傷する |  | シノ使用前に水分・油分を除去し、挟まれ防止ブロックは確実に固定する
10 | スパナでボルトを締めようとして力を入れた時、スカをくい転落する |  | 1 | メガネレンチを使用する |  |  | 6 | 0.6 | 3.6 | C | ボルトの角が取れている場合、メガネレンチでもスカをくう |  | ボルトの形状を確認し、必要があれば交換する
11 | 別の工事業者が作業していることに気づかず電源を入れ、モーターに挟まれる |  | 3 | 作業場周囲に作業者がいないか確認し、ロックアウトを解除してから主電源を投入する |  |  | 10 | 0.3 | 3 | C | ロックアウト解除後、設備周囲の死角や他工事業者の存在に気づかず電源を入れ、モーターに挟まれる |  | 電源投入は2名以上で実施し、最終確認者を明確にする。
12 | 元栓バルブ開放時一挙にバルブを開けたので、高圧水が漏れ出し周囲の作業者に飛散する |  | 8 | 作責が『バルブ開くな』の札を外し、ゆっくりバルブを開き通水する |  |  | 6 | 0.6 | 3.6 | C | パッキンなじみ不良により水が飛散するおそれがあり、周囲作業者に飛散する |  | 元栓バルブ開放時は施工箇所から退避する
※1：該当する番号を記入 危険源、危険事象：高所：1 感電：2 挟まれ：3 火気：4 酸欠：5 重量：6 化学物質：7 その他：8
【留意点】 |  |  |  | リスク評価表 | 危険源の大きさ：特大(50点)=死亡・重篤災害 大(10点)=休業4日以上 中(8点)=休業3日以内 小(6点)=不休
| 1．工事前週水曜日までに工事安全責任者が作成する |  |  |  | 対策レベル：有効度大(0.1)=人への依存がほとんど不要(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等) 有効度中(0.3)=一部、人への依存が必要(足場設置、ﾛｯｸｱｳﾄ等)
| 2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する |  |  |  | 有効度小(0.6)=人の注意力に依存 有効度なし(1)=安全対策なし、保護具のみ→危険源との接触は避けられない
| 3．資料項目が多い場合はコピーして作成をして下さい |  |  |  | リスク評価点(残留リスクのレベル)：10点以上 A(高度) 5点以上～10点未満 B(中度) 3点以上～5点未満 C(低度) 3点未満 D(軽微)
リスクアセスメント | [5 empty] | ・作業毎のリスク項目を洗い出す。 ・危険源（危険作業）に対してのリスク対策を講じる。
作業日： |  | 工期日・工期期間 |  |  |  | 元請会社 | ABC商事（株） |  |  |  |  | 施工会社 | Tサポート工業 | 有 | 無
工 場： |  | ●●工場 ●●工程
[6 empty] | 元請工事 安全責任者 | 山田 次郎 |  |  |  |  | 作成者 | 田中 一郎
工事名： |  | 給水配管パッキン交換工事（シート2）
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源 危険 事象 ※１ | リスク低減対策 |  |  | リスクの評価 |  |  |  | 特に注意すべき 残留リスク/事象 |  | 徹底事項
[7 empty] | 危険源・事象の 大きさ | 対策 レベル | 評価点 | ランク
13 | 作業に使用した工具を床に置き忘れて翌日、他(客先)の作業者が工具につまづく |  | 8 | 使用後に工具数をチェックし、不足していたら、全員で現場周囲を再点検する |  |  | 6 | 0.3 | 1.8 | D
14 | [8 empty] | 0 | D
15 | [8 empty] | 0 | D
16 | [8 empty] | 0 | D
17 | [8 empty] | 0 | D
18 | [8 empty] | 0 | D
19 | [8 empty] | 0 | D
20 | [8 empty] | 0 | D
21 | [8 empty] | 0 | D
22 | [8 empty] | 0 | D
23 | [8 empty] | 0 | D
24 | [8 empty] | 0 | D
※1：該当する番号を記入 危険源、危険事象：高所：1 感電：2 挟まれ：3 火気：4 酸欠：5 重量：6 化学物質：7 その他：8
【留意点】 |  |  |  | リスク評価表 | 危険源の大きさ：特大(50点)=死亡・重篤災害 大(10点)=休業4日以上 中(8点)=休業3日以内 小(6点)=不休
| 1．工事前週水曜日までに工事安全責任者が作成する |  |  |  | 対策レベル：有効度大(0.1)=人への依存がほとんど不要(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ等) 有効度中(0.3)=一部、人への依存が必要(足場設置、ﾛｯｸｱｳﾄ等)
| 2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する |  |  |  | 有効度小(0.6)=人の注意力に依存 有効度なし(1)=安全対策なし、保護具のみ→危険源との接触は避けられない
| 3．資料項目が多い場合はコピーして作成をして下さい |  |  |  | リスク評価点(残留リスクのレベル)：10点以上 A(高度) 5点以上～10点未満 B(中度) 3点以上～5点未満 C(低度) 3点未満 D(軽微)
自動計算
プルダウンして選択
自動計算
プルダウンして選択
Note on C2: プルダウンして 有無を選択
Note on C3: プルダウンして 有無を選択
Note on C29: プルダウンして 有無を選択

## 現地工事作業者名簿
PPES構内作業 |  | 現地工事作業者名簿(資格表)
PPES安全協力会
工 事 名 | 給水配管パッキン交換工事 | [7 empty] | 期間 |  | 2019-05-01 | [9 empty] | ～
作 業 形 態 |  | 作 業 者 名 簿 所属会社は左記の記号を記入(A､B､C…)
[7 empty] | 出勤表（月/日）○印 | [6 empty] | 資 格 （○印）
工 事 安 全責 任 者 名
田中 一郎 |  | 所属会社 | 作業者氏名 （年齢） | [10 empty] | 工事安全責任者教育 | 足場組立等作業主任者 | 足場組立等作業指揮者 | 足場組立等作特別教育 | フルハーネス型特別教育 | 高圧・特別高圧電気特別教育 | 低圧電気特別教育 | 電気工事士 | 高所作業車技能講習 | 高所作業車特別教育 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ技能講習 | ガス溶接作業主任者 | アーク溶接特別教育 | 玉掛け技能講習 | 玉掛け特別教育 | ｸﾚｰﾝ運転士免許 | 床上操作ｸﾚｰﾝ技能講習 | ｸﾚｰﾝ特別教育 | 酸欠作業主任者 | 酸欠特別教育 | 特定化学物質作業主任者 | 有機溶剤作業主任者 | 危険物取扱者乙4 | 振動工具取扱従事者教育
5
元 請 会 社 | [6 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
ＡＢＣ商事（株） | [6 empty] | 1
|  | A | 田中 一郎 | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇
|  |  |  | ( | 45 | 才）
A 元 方 会 社 |  | A | 加藤次郎 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  | 〇
Ｔサポート工業
|  |  |  | ( | 38 | 才）
|  | B | 鈴木二郎 | [14 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇
|  |  |  | ( | 29 | 才）
二次関係請負人 |  |  |  | ( |  | 才）
B Mシステム
労災保険番号:12345678910-000 |  |  |  | ( |  | 才）
TEL 123-123-1234
C
|  |  |  | ( |  | 才）
労災保険番号:
TEL
D |  |  |  | ( |  | 才）
労災保険番号:
TEL |  |  |  | ( |  | 才）
三次関係請負人
B-1 |  |  |  | ( |  | 才）
労災保険番号:
TEL |  |  |  | ( |  | 才）
労災保険番号: |  |  |  | ( |  | 才）
TEL
|  |  |  | ( |  | 才）
労災保険番号:
TEL
|  |  |  | ( |  | 才）
作業者人数合計
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on T7: PPES発行の 工事安全責任者受講者
Note on U7: 高さ5m以上の足場組立、解体又は変更の作業
Note on V7: 高さ5m未満の足場組立、解体又は変更の作業
Note on W7: 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
Note on X7: 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な所において、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業
Note on Y7: 高圧(直流750V超・交流600V超～7000V以下)、特別高圧(7000V超)の充電電路、その支持物の敷設などの業務
Note on Z7: 低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路の敷設、修理の業務等
Note on AA7: 第一種は第二種の範囲に加え、高電圧で受電する小規模ビル、工場などの電気設備などの工事の作業 第二種は、低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備などの工事の作業 認定電気工事従事者は、 600V以下で第二種の工事範囲を超える作業（一般電気工作物に含まれない範囲の工事）
Note on AB7: 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務
Note on AC7: 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務
Note on AD7: 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転業務
Note on AE7: アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
Note on AF7: アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
Note on AG7: 吊上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛け業務
Note on AH7: 吊上げ荷重1t未満のクレーンの玉掛け業務
Note on AI7: 吊上げ荷重5t以上のクレーンの運転業務
Note on AJ7: 吊上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン運転業務
Note on AK7: 吊上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務
Note on AL7: 酸素欠乏危険作業場所における作業
Note on AM7: 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
Note on AN7: 特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
Note on AO7: 屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、または取り扱う業務
Note on AP7: 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所において、危険物を取り扱う作業
Note on AQ7: エアリベッター、ディスクグラインダー(直径150mm超)、両頭グラインダー(直径150mm超)、インパクトレンチ、インパクトドライバー、ジグソーなどを取り扱う業務
Note on AR7: 左記以外の資格は空欄に記載

## KYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
作 業 開 始 前 ・ K Y ミ ー テ ィ ン グ 実 施 記 録
K Y M 実 施 日 |  | 工 事 名 |  | リーダー（作業責任者） |  | ＫＹ参加人員数
２０１９年 5 月 1 日 |  | 給水配管パッキン交換工事 |  | 中田 一郎 |  | ３人
Ⅰ．KYM（危険予知ミーティング）実施記録 |  |  |  |  | Ⅲ．ワンポイント（３回指差唱和）
KYMの 進め方 |  |  |  |  | ヨシ!!
No | 今日の作業はどんな危険があるか （1R） 重要２項目を選びNoに◎をつける（2R） |  | 危険を事前に防ぐために何をするか （3R） 最も重要な項目に を記入（4Ｒ）
1 | ～～した時 ～～して ～～になる |  | ２－１
Ⅳ．タッチアンドコール
2 |  |  | ２－２ |  | ゼロ災でいこう ヨシ !!
3 |  |  | ２－３
Ⅴ．KYM・健康状態、 作業指示（全員サイン）
4 |  |  | ６－１
中田 一郎 加藤次郎 鈴木二郎
5 |  |  | ６－２
6 |  |  | ６－３
Ⅱ．今日の行動目標
|  |  | 【帳票ルート】 作業責任者 → 工事責任者 → 管理者 → 安全担当 |  |  |  | 保管期間 ６ヶ月
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
フランジを外す時、つっかえ棒が外れて配管が垂れ
下がり、作業台の作業者が驚いて、作業台から落ちる
フランジの下をくぐろうとした時、頭をフランジにぶつけ
その反動で作業台が倒れて作業者もろとも落ちる
手にモノを持って作業台に上がろうとして、
手摺棒を掴み損ねて作業台から落ちる
つっかえ棒を立てようとした時、
配管とつっかえ棒の間に指を挟まれる
作業台に上がる時、作業台の脚が急に引っ込んで
作業者が後ろ向きに落ちる
作業台でボルトを緩める時、力を入れ過ぎて
作業台が傾き、作業台の作業者が落ちる
膝をついてフランジをくぐる
フランジを両手で持ってくぐる
作業台から一旦降りて反対側から上がる
作業台を両端で支える人を配置する
両足を開いて腰を落としてボルトを締める
作業台をフランジに対して平行に設置する
フランジの反対側へ移動する時は、一旦作業台から降り、
作業台をフランジに対して平行に設置しよう
作業台はフランジ平行
ヨシ！

## 安全解除&危険物取扱(KY)
安全装置解除 or 危険物取扱い作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表 | [10 empty] | 作成日： |  | 年 月 日
会社名：
作業日（最長1週間） |  |  | 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） |  |  |  | 工事安全 責任者 |  | メーカー 担当 | PPES |  |  |  | 復旧後 PPES確認
作業時間 |  |  | 〇時〇分～〇時〇分 | [6 empty] | 室長 | GM | 担当
設備名
作業者名
工事安全責任者
監視人連絡先 | [5 empty] | 安全 解除 | 危険物 取扱 | 事前）確認項目
ＫＹ実施メンバ | [5 empty] | □ | － | 本当に安全装置の解除が必要な作業か
[6 empty] | □ | － | 安全装置の解除範囲は適正か
[6 empty] | □ | □※1 | 全ての危険源がリスク対策書に挙げられているか（リスク対策書確認）
[6 empty] | □ | □※1 | リスク対策書に正しい作業内容が記されているか（リスク対策書確認）
注意） | [5 empty] | － | □ | 作業者全員事前に要領書等を元に教育を実施済みか（資格有無も合せて確認）
本帳票は装置立上げ時にPPESメンバーのみで行う作業でも提出のこと | [5 empty] | 安全 解除 | 危険物 取扱 | 現地作業前）確認項目
[6 empty] | □ | □ | 作業前ＫＹは正しく実施されているか（記録表確認）
[6 empty] | □ | － | 監視人は作業内容を理解しているか（ヒアリング）
対象の危険物例）NMP、スラリー、電解液、窒素など | [5 empty] | □ | － | 監視位置から作業が視認できるか
|  | （目安10L以上の漏洩リスクがある作業） |  |  |  | □ | － | 監視人は非常停止ボタンに手を掛けながら監視できるか
[6 empty] | － | □ | 危険物扱いの場合、適切な資格所有者が立ち会うか
[6 empty] | □ | □ | 関係者以外進入防止の措置はできているか（囲い等）
※1 作業要領書ある場合はリスク対策書不要（要領書に記載あるため）
No. | 安全装置解除 or 危険物取扱い作業内容 |  |  | 作業者名 | その作業での危険要因 下記作業内容をする時に 「～なので～して～になる」の形で具体的に記入する |  |  |  |  | 安全対策 （私たちはこうする）
1
2
3
4
施工側の担当者
・工事安全責任者が
内容確認
危険物取扱作業追加
Note on AD2: 【更新履歴】 2026.5.19更新 危険物取扱い時の漏洩問題頻発を受けて 本帳票に危険物取扱作業を追加。 室長以上の承認の元作業を行う運用に変更。 （10L以上の危険物漏洩リスクのあるフラッシングなどの作業が対象）

## 書式fa05ｄ (hidden)
[8 empty] | 申請日 | 年 月 日 |  |  |  | 作業日 | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
[11 empty] | 点検項目 |  |  | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業
[14 empty] | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了
[11 empty] | １． | 『火気等使用許可願（兼）作業点検表』で許可番号は取得済か
[11 empty] | ２． | 火気厳禁の場所でないか
[11 empty] | ３． | 半径 5M以内に可燃物・引火性危険物・可燃性ボンベがないか。
※人事Ｇ（安全担当）記入欄 | [11 empty] | （存在している場合には、着火・蓄熱防止措置をしたか）
許可番号： | [6 empty] | 申請 |  |  |  | ４． | 周囲１ｍ以上に区画を行い関係者以外の立入り措置を
[7 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | しているか。
火気等使用許可願（兼）作業点検表 | [6 empty] | 責任者名 |  |  |  | ５． | 床養生は不燃物を使用しているか。
| ※作業完了後、本帳票は遅滞なく再提出のこと | [9 empty] | ６． | 火花・溶接光区画はフェンス等で囲われているか。
[11 empty] | ７． | ガス溶接のホースにキズ、ワレはないか。
期 間 |  |  | 自 | 月 | 日 | ～ | 至 | 月 | 日 |  | ８． | ボンベ等の転倒防止措置ができているか。
時 間 |  |  |  | 時 | 分 | ～ |  | 時 | 分 |  | ９． | 適切な消火器類を（消火器・消火用水ポリタンク）備えてあるか。
場 所 |  |  | 棟 [ 階] |  |  |  | 詳細位置 |  |  |  |  | （CR、CR周辺作業の場合、消火器はCO2タイプであるか）
目 的 | [10 empty] | １０． | 許可申請エリア外作業や無許可作業はしていないか。
使用装置等の種類 |  |  | □ガス溶接 □アーク溶接 □アルゴン溶接 □ＴｉＧ溶接 □トーチランプ | [7 empty] | １１． | 保護メガネ、手袋等適切な保護具を着用しているか。
|  |  | □ガス加熱 □電動カッター □サンダー | [7 empty] | １２． | 『火気作業中』の表示はしているか。（取り外したか）
|  |  | □塩ビ溶接 □ヒートガン | [7 empty] | １３． | 加工場を離れる際（無人）には全ての電動工具の電源
|  |  | □その他（ ） | [8 empty] | コンセントを引き抜くこと。
担 当 者 |  | (PLD)側 |  |  | チーム |  | 氏 名 |  |  |  | １４． | 安全KY活動において危険ポイントの意思徹底を図ったか。
|  | 工事側 | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | １５． | 『火気使用許可願（兼）作業点検表の掲示はしたか。
作 業 者 |  |  | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 資 格 | 注）１～15項を作業前、作業中の確認及び、準備等 |  | 作業開始時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
[10 empty] | (有・無) | を行うこと |  | 作業終了時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
事前点検者 |  |  | (申請会社側実施） |  |  | 点検結果 |  |  | 対 策 |  | １６． | 火気取扱作業終了1時間後の残火・放熱点検はしたか。
[9 empty] | （ ） |  | １７． | 作業場の清掃、片付けをしたか。
１．次の事項を遵守し、安全作業を行います。 | [10 empty] | １８． | コンセントからの電源プラグ引抜き、工事専用分電盤
・ ガス溶接作業に従事する作業者は、「ガス溶接技能講習修了証」を携帯すること。 | [11 empty] | スイッチOFFをしたか。
・ 電気溶接作業に従事する作業者は、労働省告示｢アーク溶接業務に係る特別教育｣を修了した | [10 empty] | １９． | 工具、保護具、資機材等の忘れ物はないか。
ものであること。 | [10 empty] | ２０． | 消灯をしたか。
・ 半径５ｍ以内に可燃物や引火性危険物又は蒸気、ガスが存在しないこと。やむを得ない場合には、 | [10 empty] | ２１． | 今日発生した可燃ゴミは全て場外に持ち出したか。
火花の飛散防止処置を行うほか常時監視者を置くこと。 | [11 empty] | 注）記入にあたって、点検項目は実施を○で記入すること
・ ガス配管の直上は養生すること。 | [10 empty] | 【PPES担当者 確認、指導欄】 |  | 工事会社責任者（確認欄）
・ 火報煙感知器のある室は事前に申し出ること。
・ 事前に火気使用装置を点検し、問題ないことを確認します。 | [12 empty] | 元請会社責任者（確認欄）
・ 決められた安全対策を周知徹底させること。
なお、作業開始前はPLD担当者の指導、確認を受けてから作業にかかります。
２．作業開始前の指導、確認（ＰＬＤ担当者実施）
安全対策実施欄
1． | 作業区画の確保
2． | 消火用設備の設置
3． | 不燃材による養生
4． | 火気作業中標識
5． | 可燃物、危険物の撤去
※離隔距離（安全）５ｍ以上
6． | 「火気等使用願」の掲示
7． | 特ガス、薬液エリアでないこと
8． | 事前の３Ｓ実施
【標準対策図が適用できない場合の略図】
良・否
良・否
火気・熱作業作業場－安全対策標準図
可燃物
火気作業中
消火器
消火
用水
1M以上
火気作業
加工場
「火気作業中」表示
消火器類設置
区画表示
可燃物の撤去
不燃材での床養生
半径5m以内の可燃物撤去又は着火防止措置
火気等
許可願
火気チェックシート
申請会社
担 当 者
工事管理部署 担当者
工事管理 部署 責任者
原本
申請 会社
申請会社
担 当 者
作業終了
工事管理 部署 担当者
写し（PLD人事G）
様式２
人事G
安全担当
工事管理
部署
担 当 者
原本保管
許可番号付与
工事エリア 責任者

## 書式fa05f1 (hidden)
申請日： 年 月 日
申請
|  | 脚 立 使 用 届 |  |  | 会 社 名
責任者名
脚立を使用したく、許可願います。なお、使用中は、下記の事項を厳守致します。
（１）脚立は、可搬式作業台（通称：立ち馬）・タワーリフト等が設置できない場所に限って使用する。
（２）開口部周辺で脚立を使用しない。（やむを得ず使用する際は、安全帯を必ず使用すること）
（３）脚立の開き止めは、完全に開いて安全な状態で使用する。
（４）滑り止め付き踏み桟が付いたものを使用する。（踏み桟面の無いものは使用不可）
（５）脚立最上段での作業は行わない。
（６）昇降時に手に物を持つ、飛び降りる等の不安全行為をしない。
（７）高さ６尺を超える（長尺）脚立は使用禁止。但し、やむを得ない場合は下記２項目に限り使用を認める。
①仮設工業会認定品（作業床がある物）については使用を認める。
②作業床が無い物でも、踏み桟付の脚立を使用し且つ２人作業で必ず１人が脚を支える状態で作業
する場合は使用を認める。
（８）昇降にあたっては、脚立の脚を固定物に結束するか、他の作業員が支える。
（９）作業終了後、放置しない。
使用場所 |  |  |  | 脚立高さ/台数 | [5 empty] | ｍ | / | 台
取扱責任者 |  |  |  | 使用期間 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 | 日
申請会社
担 当 者
工事管理
部署 担当者
工事管理
部署
責任者(TL)
正本保管
AE
発注部署
写し
申請会社
様式９
工事エリア
責任者

## 書式fa05f1(改) (hidden)
申請日： 2019年 月日
申請
|  | 脚 立 使 用 届 |  |  |  |  | 会 社 名
責任者名
脚立を使用したく、許可願います。なお、使用中は、下記の事項を厳守致します。
（１）脚立は、可搬式作業台（通称：立ち馬）・タワーリフト等が設置できない場所に限って使用する。
（２）開口部周辺で脚立を使用しない。（やむを得ず使用する際は、安全帯を必ず使用すること）
（３）脚立の開き止めは、完全に開いて安全な状態で使用する。
（４）滑り止め付き踏み桟が付いたものを使用する。（踏み桟面の無いものは使用不可）
（５）脚立最上段での作業は行わない。
（６）昇降時に手に物を持つ、飛び降りる等の不安全行為をしない。
（７）高さ６尺を超える（長尺）脚立は使用禁止。但し、やむを得ない場合は下記２項目に限り使用を認める。
①仮設工業会認定品に準拠した仕様（下図参照）及びメーカー指定としてアルインコ（株）・（株）ナカオ・
長谷川工業（株）・（株）ピカ製の脚立に限り、使用を認める。【下図参照】
②作業床が無い物でも、踏み桟付の脚立を使用し且つ２人作業で必ず１人が脚を支える状態で作業
する場合は使用を認める。
（８）昇降にあたっては、脚立の脚を固定物に結束するか、他の作業員が支える。
（９）作業終了後、放置しない。
使用場所 | [5 empty] | 脚立高さ/台数 | [5 empty] | ｍ | / | 台
取扱責任者 | [5 empty] | 使用期間 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 | 日
6尺以上の脚立のルール
①踏み桟は60㎜以上とする。
②踏み桟間隔は300㎜以内とする。
③8尺以上の脚立については開き止め金具が必要。
④脚立天板にての作業は厳禁
⑤脚立天板2100㎜以下は上から2段目以下の踏み桟にて作業
⑥脚立手に他2400㎜以上は上から3段目以降の踏み桟にて作業
申請会社
担 当 者
工事管理
部署 担当者
工事管理
部署
責任者(TL)
正本保管
AE
発注部署
写し
申請会社
様式９
工事エリア
責任者
Ｓ計画

## 書式fa05j (hidden)
[6 empty] | 申請日 | 年 月 日 |  |  | 作業日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
[9 empty] | 当日の作業開始時間 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ：
[9 empty] | 当日の作業終了時間 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ：
申請
[6 empty] | 会 社 名 |  |  | 作業申請会社チェック （○ or 不要なら「-」） | 安全措置
掘削作業届（兼）作業点検表 | [5 empty] | 責任者名 |  |  |  | 標識・表示
| ※作業完了後、本帳票は遅滞なく再提出のこと | [8 empty] | 保護具
使用装置機器
期 間 |  | 自 | 月 | 日 | ～ 至 |  | 月 | 日 |  | 監視者
時 間 |  |  | 時 | 分 | ～ |  | 時 | 分 | PPES担当者・指導確認（サインまたは印）
場 所 | [6 empty] | （略図 右記） |  | 【PPES担当者 確認、指導欄】 | 工事会社責任者 （確認欄）
目 的
使用機械の種類 | [9 empty] | 元請会社責任者 （確認欄）
担当者 | (PPES)側 |  | ﾁｰﾑ |  |  | 氏 名
| 工事側 | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 作業従事者 | 氏名 |  | 年齢 | 氏名 |  | 年齢
事前点検者 |  | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名
１．次の事項を遵守し、安全作業を行います。
・ 埋設物の事前調査、確認をすること。
・ 埋設物の責任者の了解を得ること。 | [9 empty] | 【略図】
・ 建屋、基礎、構築物の強度を損わぬこと。
・ 適切な土止め等を行うこと。
・ 予見できぬ障害物が出た場合は、速やかに作業を一時中止し、工場側責任者の指示に従うこと。
・ 誤って埋設物を損傷した場合は、損傷の大小にかかわらず速やかに報告すること。
・ 決められた安全対策を周知徹底すること。
作業開始前はPPES担当者の指導、確認を受けてから作業にかかります。
２．作業開始前の指導、確認（PPES担当者実施）
安全対策 |  | 安全措置 | 標識･表示等 |  |  | 保護具
|  | １ 土留め | １ トラテープ |  |  | １ ヘルメット
|  | ２ つり綱 | ２ 立入り禁止 |  |  | ２ 安全帯
|  | ３ つり袋 | ３ 作業明示 |  |  | ３ 手袋
|  | ４ バリケード | ４ 危険標識 |  |  | ４ 保護めがね
|  | ５ シート養生 |  |  |  | ５ 安全靴
６ ついたて
７ 掘削・土留め図作成
８ 作業主任者の選任
※該当部の数字に○をつける。
申請会社
担 当 者
工事管理 部署 担当者
工事管理
部署 責任者
原本
申請 会社
申請会社
担 当 者
作業終了
工事管理
部署 担当者
正本
PPES発注部署
様式５
工事エリア 責任者